สรุปความคืบหน้าการดำเนินงานตามข้อสั่งการคณะกรรมการอำนวยการปีท่องเที่ยววิถีไทย ๒๕๕๘

| ประเด็นข้อสั่งการ จากการประชุมคณะกรรมการอำนวยการฯ | ความคืบหน้าการดำเนินงาน | หน่วยงานเจ้าภาพ | หน่วยงาน สนับสนุน | การดำเนินงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) | ประเด็นที่ต้องการผลักดันต่อเนื่อง |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑. ด้านความสะอาด ๑.๑ สร้างเครือข่ายร้านอาหารสะอาดและให้ตราสัญลักษณ์รับรองมาตรฐานความสะอาด โดยเฉพาะ Street Food | - จัดทำโครงการถนนอาหารปลอดภัยและตลาดสดน่าซื้อวิถีไทยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย ปี ๒๕๕๘ ในพื้นที่ ๑๒ เมืองต้องห้าม..พลาด และจังหวัดอื่นๆอีก ๖๕ จังหวัดทั่วประเทศ โดยพัฒนาถนนอาหารปลอดภัย จังหวัดละ ๑ สาย และพัฒนาตลาดสดน่าซื้อวิถีไทย จังหวัดละ ๑ สาย - ลงนาม MOU ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในการรณรงค์ความสะอาด เช่น โครงการถนนอาหารปลอดภัย โครงการ No FOAM โครงการน้ำแข็งสะอาด เป็นต้น ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ - จัดทำโครงการ Clean Food Good Taste Plus ซึ่งเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ด้านความสะอาดของอาหารมากขึ้น | - สธ. | - กก. |  | - ขยายผลเครือข่ายร้านอาหารสะอาดให้ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ |
| ๑.๒ การสร้างความสะอาดของห้องน้ำในแหล่งท่องเที่ยว ที่พักริมทาง ปั๊มน้ำมัน รวมทั้ง สถานบริการต่างๆ และสวนสาธารณะ - ขยายผลโครงการห้องน้ำสาธารณะสะอาดเพื่อการท่องเที่ยว (WC-OK) ให้ครอบคลุมจังหวัดท่องเที่ยว ๑๐ จังหวัดหลักที่มีนักท่องเที่ยวมากกว่า ๕ ล้านคน | - ประเมินและรับรองห้องน้ำสาธารณะใน ๑๒ เมืองต้องห้าม...พลาด ให้ได้มาตรฐาน HAS ได้แก่ สถานีบริการน้ำมัน สถานีขนส่ง สถานที่ราชการ ตลาดสด โรงพยาบาล โรงเรียน แหล่งท่องเที่ยว ศูนย์การค้า ที่พักริมทาง ร้านอาหาร วัด และสวนสาธารณะ - กก. ร่วมกับกรมอนามัย จัดโครงการ “ล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์” ทำความสะอาดสถานีรถไฟทุกสถานีในช่วงก่อนวันสงกรานต์ - สธ. ร่วมกับ คค. / ศธ. จัดทำ MOU ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงส้วมสถานีรถไฟ (รฟท.) สถานีขนส่ง (ขบ., บขส.) ท่าเทียบเรือ (จท.) และท่าอากาศยาน (ทอท.) ให้มีมาตรฐาน HAS ภายใต้โครงการห้องน้ำสาธารณะสะอาดเพื่อการท่องเที่ยว (WC-OK) และส้วมสถานีรถไฟตามแหล่งท่องเที่ยวใน ๑๒ เมืองต้องห้าม...พลาด รวมทั้งส้วมสถานีแหล่งท่องเที่ยวหลัก ๑๐ จังหวัด | - สธ. | - กก./คค. | - จัดห้องน้ำไว้บริการผู้โดยสารและผู้ใช้บริการทุกจุดตลอด ๒๔ ชั่วโมง | - ขยายผลโครงการห้องน้ำสะอาดให้ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ |
| ๑.๓ การจัดระเบียบชายหาดและแหล่งท่องเที่ยวทั้งประเทศ โดยเริ่มจาก ภูเก็ต พัทยา หัวหิน สมุย กระบี่ เช่น จัดพื้นที่สำหรับกิจกรรม ชายหาด (อาบแดด) ร้านค้า บริเวณร้านให้บริการกิจกรรมท่องเที่ยว | - ดำเนินการจัดระเบียบชายหาด ทั้งนี้ ดำเนินการแล้วในพื้นที่ภูเก็ต พัทยา และบางแสน | - มท. | - กก. |  |  |
| ๑.๔ จัดโครงการ Big Cleaning พร้อมกันทั่วประเทศใน ๕๒ จังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวเกิน ๑ ล้านคน | - ขยายกิจกรรม Big Cleaning ของกรมอนามัยที่ดำเนินการในวันที่ ๔ ก.ค. ๕๘ โดย คค. จัดกิจกรรม “ท่าเรือสะอาดปลอดภัย ถวายสมเด็จพระเทพฯ ๖๐ พรรษา” ทำความสะอาดท่าเรือตลอดริมฝั่งแม่น้ำ ๒๗ ท่า ในวันที่ ๑๑ ก.ค. ๕๘ รวมถึงจัดกิจกรรม ทำความสะอาดท่าเรือในจังหวัดท่องเที่ยวอื่นๆ เช่น สมุทรสงคราม เป็นต้น - คค. จัดกิจกรรม Big Cleaning กำจัดขยะ สิ่งปฏิกูลบริเวณชายหาดและริมแม่น้ำ สถานีขนส่ง ท่าอากาศยาน ในพื้นที่ท่องเที่ยวต่างๆ ทั่วประเทศ | - สธ. | - กก. /มท./ วธ./ ทส./ คค. |  |  |
| ๑.๕ ขอให้ดำเนินการตรวจตราและดูแลห้องน้ำตามสถานที่ต่าง ๆ โดยให้สาธารณะสุขประจำจังหวัดให้ดำเนินการกำหนดมาตรฐานด้านความสะอาด ให้ออกใบรับรอง หรือป้ายแดงการรับรองมาตรฐานติดไว้เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างต้นแบบของห้องน้ำตามแหล่งท่องเที่ยว | - กรมอนามัยประเมินและรับรองห้องน้ำสาธารณะในแหล่งท่องเที่ยวตามมาตรฐาน HAS ภายใต้โครงการห้องน้ำสาธารณะสะอาดเพื่อการท่องเที่ยว (WC-OK) | - สธ. | - กก. |  |  |
| ๒. ด้านการอำนวยความสะดวกของนักท่องเที่ยว ๒.๑ ผลักดันการออก Multiple Entry Visa | - ดำเนินการประกาศกฎกระทรวงเรียบร้อยแล้ว โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เป็นต้นไป กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยวแบบใช้ได้หลายครั้ง ภายในหกเดือน ๕,๐๐๐ บาท | - มท. | - กต. / สมช./ สตม. |  |  |
| ๒.๒ พิจารณาแนวทาง/วิธีการในการปรับปรุง/เพิ่มความรวดเร็วในการเข้าเมืองของนักท่องเที่ยวในทุกด่าน | - เปิดบริการ Visa on Arrival Online สำหรับนักท่องเที่ยว ๑๙ สัญชาติ เช่น อินเดีย จีน เป็นต้น สามารถยื่นขอผ่าน www.immigration.go.th ก่อนเดินทางเข้าประเทศได้ - เพิ่มความรวดเร็วในการตรวจคนเข้าเมือง เช่น จัดช่องตรวจอัตโนมัติ เพิ่มเจ้าหน้าที่ เป็นต้น - ติดตั้งเครื่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ ๓๒ เครื่อง ณ สนามบินสุวรรณภูมิ | - สตม. |  |  |  |
| ๒.๓ จัดช่องทางการตรวจคนเข้าเมือง ASEAN Fast Lane สำหรับนักท่องเที่ยวอาเซียน | - จัดช่องทางตรวจคนเข้าเมือง (Asean Fast Lane) สำหรับนักท่องเที่ยวอาเซียน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง | - ทอท. |  |  |  |
| ๒.๔ ผลักดัน Single Visa สำหรับนักท่องเที่ยวอาเซียน | - ยังไม่ได้รับรายงานความคืบหน้า | - มท. | -กต./สตม.สมช. |  | - ผลักดันการดำเนินการต่อเนื่อง |
| ๒.๕ ผลักดันการใช้รถไทยและรถจากประเทศอาเซียนวิ่งภายในอาเซียน โดยไม่ต้องเปลี่ยนรถ | - ออกแบบเอกสารรายการเกี่ยวกับการนำพาหนะสำหรับการขับรถผ่านแดนเข้ามาประเทศไทยให้มีความสะดวกมากขึ้น - ประเทศในอาเซียนได้ร่วมกันรับรองแผนยุทธศาสตร์ด้านการขนส่งของอาเซียน 2016-2025 หรือแผนปฏิบัติการกัวลาลัมเปอร์ ในการประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน (ATM) ครั้งที่ 21 ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกในการขนส่งข้ามแดนของอาเซียน | - คค. | - กต. |  |  |
| ๒.๖ การจัดระบบขนส่งสาธารณะภายในและเชื่อมโยงจังหวัดหลัก จังหวัดรอง โดยเฉพาะในจังหวัด ๑๒ เมืองต้องห้าม...พลาด | - บริการจัดเดินรถเมล์โดยสารสาธารณะร่วม ๒๙๕ เส้นทาง ทั่วประเทศ โดยเฉพาะเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว “๑๒ เมืองต้องห้าม...พลาด” - จัดเดินรถในเขตกทม.และปริมณฑล จำนวน ๑๑๕ เส้นทางและจัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดให้บริการที่หนาแน่นเพื่ออำนวยความสะดวก | - คค. |  | - จัดระบบขนส่งสาธารณะระหว่างท่าอากาศยานเข้าในเมือง โดยให้บริการจากท่าอากาศยานดอนเมืองไปยังจุดหมายต่างๆ ได้แก่ สถานีรถไฟฟ้าหมอชิต อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ และจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิไปยังฉะเชิงเทรา พัทยา ตลาดโรงเกลือ หนองคาย แหลมงอบและหัวหิน | - ขยายผลการให้บริการรถโดยสารสาธารณะไปยังจังหวัด 12 เมืองต้องห้ามพลาด...plus (ลำพูน แพร่ พิษณุโลก ชัยภูมิ สุรินทร์ สุพรรณบุรี นครปฐม สระแก้ว ระยอง ระนอง สตูล พัทลุง) |
| ๒.๗ จัดทำป้ายชี้ทางมาตรฐานเข้าแหล่งท่องเที่ยว ๒ ภาษา | - ร่วมกับ กก. จัดทำระบบป้ายแนะนำจุดหมายปลายทางทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ในสถานีขนส่งและแหล่งท่องเที่ยว - เพิ่มประกาศภายในสถานีด้านความปลอดภัยและข้อระวังเป็นภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น | - มท. | - คค. |  |  |
| ๒.๘ ทำทางลาดสำหรับคนพิการในแหล่งท่องเที่ยว | - มอบหมายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดำเนินการเรื่องทางลาดคนพิการเพื่ออำนวยความสะดวกแหล่งท่องเที่ยว | - มท. |  | - คค. ปรับทางขึ้นลดโป๊ะท่าเรือริมแม่น้ำเจ้าพระยาให้มีลักษณะลาดเอียง เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ |  |
| ๒.๙ ปรับปรุงระบบการบริการผ่านแดนเพื่อเพิ่มความรวดเร็ว ณ ด่านสะเดา จ. สงขลา | - จุดผ่านแดนถาวรสะเดา ได้มีการขยายถนนไว้เต็มรูปแบบเพื่อรองรับการจราจรอยู่แล้ว | - สตช. | - คค./กค. |  |  |
| ๒.๑๐ การแก้ไขปัญหาความแออัดที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองซึ่ง สตม. ได้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า โดยเพิ่มอัตรากำลังชั่วคราว รวมทั้งมีแผนโอนย้ายกำลังจากด่านอื่นๆ เข้ายังสนามบินสุวรรณภูมิไปแล้วนั้น หากจำเป็นต้องขอกำลังเพิ่มเติม ขอให้นำเสนอผ่านฝ่ายความมั่นคง | - เพิ่มความรวดเร็วในการตรวจคนเข้าเมือง เช่น จัดช่องตรวจอัตโนมัติ เพิ่มเจ้าหน้าที่ เป็นต้น - ติดตั้งเครื่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ ๓๒ เครื่อง ณ สนามบินสุวรรณภูมิ | - สตช. (สตม.) | - คค. / กรมศุลกากร - คค. (ทอท.) |  |  |
| ๒.๑๑ ให้ตั้งคณะทำงานด้านการอำนวยความสะดวกของนักท่องเที่ยวภายใต้คณะอนุกรรมการดำเนินงานปีท่องเที่ยววิถีไทย เพื่อรวบรวม วิเคราะห์ กำหนดเป้าหมาย ประเด็นที่ต้องการแก้ไข และวิธีการแก้ไขในประเด็นต่าง ๆ โดยเฉพาะประเด็นที่ต้องประสานการดำเนินงานหลายหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการสั่งการที่ชัดเจนตรงประเด็นต่อไป | - ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานเรียบร้อยแล้ว โดยมีคณะทำงานทั้งหมด ๑๘ ท่าน โดยมีผู้แทนจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นหัวหน้าคณะทำงาน | - คณะอนุ กรรมการดำเนินงานฯ ตั้งคณะ ทำงาน - กก. | - กก. / คค. / กต. / สมช. / สตช./ กศก. / กทท./ทอท. / สตม. / ททท. |  | - |
| ๒.๑๒ ขอให้ประมาณการจำนวนนักท่องเที่ยวเข้าพื้นที่จังหวัดท่องเที่ยว เพื่อให้ กสทช. สามารถพิจารณาขยายเครื่องข่ายสื่อสารได้อย่างเหมาะสม | - ยังไม่ได้รับรายงานความคืบหน้า | - กก. | - กสทช. |  | - ผลักดันการดำเนินการต่อเนื่อง |
| ๓. ด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ๓.๑ กำหนดมาตรการควบคุมความปลอดภัยในการขนส่งสาธารณะ โดยเฉพาะรถยนต์ รถโดยสารขนส่งนักท่องเที่ยว อาทิ การจำกัดชั่วโมงในการขับขี่ | - ตรวจสอบความพร้อมของพนักงานขับรถ โดยให้นายสถานีขนส่งผู้โดยสารและผู้ตรวจการขนส่งตรวจวัดแอลกอฮอล์ ใบอนุญาตขับรถและตรวจสอบสมุดประจำรถว่ามีการปฏิบัติหน้าที่ขับรถติดต่อกันเกิน ๔ ชม. หรือไม่ - จัดทำแผ่นพับมาตรการความปลอดภัยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และปรับปรุงแผ่นพับแผนที่จุดเชื่อมต่อ ระบบขนส่งสาธารณะและสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ - แก้ปัญหาการจัดระเบียบเรือโดยสาร รับจ้างรอบเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา - ดำเนินโครงการ “ท่าเรือปลอดภัย เรือปลอดภัย คนปลอดภัย” สร้างจิตสำนึกในการป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำ - วางแนวทางการดูแลความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว โดยจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราผู้กระทำผิดกฎหมายบริเวณท่าเรือต่างๆ ใน จ.สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์ กาญจนบุรี สมุทรสาคร เพชรบุรี นครปฐม และราชบุรี - ตรวจสอบรถตู้โดยสารสาธารณะมิให้มีการดัดแปลงแก้ไขจำนวนที่นั่งและบรรทุกผู้โดยสารเกินกำหนด - ติดตั้ง CCTV ที่สถานีรถไฟและบนขบวนรถไฟ สถานีขนส่งผู้โดยสาร ท่าอากาศยานและรถไฟฟ้า ๘๗๕ จุด - ดำเนินการรักษาความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานและวิธีปฏิบัติขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) | - คค. |  | - ปรับปรุงซ่อมแซมท่าเรือโดยสารจำนวน ๘-๙ แห่ง บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ กรุงเทพ นนทบุรี เพื่อให้สามารถรองรับจำนวนผู้โดยสารที่มากขึ้นและเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท่าเรือ - กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวดำเนินการตามมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยในการเดินทางโดยตั้งจุดตรวจ/จุดบริการนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาล และออกตรวจตราระบบขนส่งสาธารณะทุกรูปแบบ | - พิจารณามาตรการ/ระเบียบ/บทลงโทษที่เข้มข้นในการขับขี่รถสาธารณะ การตรวจตราความปลอดภัยของรถ รวมทั้งรณรงค์จิตสำนึกผู้ขับขี่และเจ้าของกิจการให้คำนึงถึงความปลอดภัยในการบริการและการบริการด้วยไมตรี |
| ๓.๒ ให้เสนอตามขั้นตอนเพื่อให้ฝ่ายความมั่นคงพิจารณารายละเอียดแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลรักษาความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวโดยการปรับปรุงโครงสร้างของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ | - ไม่ได้รับรายงานความคืบหน้า | - สตช. |  |  |  |
| ๓.๓ พิจารณาแนวทางการดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ต่างๆ อย่างทั่วถึง โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการ อาทิ การติดไฟฟ้าส่องสว่าง การสร้างเครือข่ายชุมชนดูแลความปลอดภัย | - เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้าน โดยเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจและภาคประชาชน - สร้างเครือข่ายท้องถิ่นเฝ้าระวังด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว - จัดหน่วยกู้ภัยเพื่อให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวภายในอุทยานแห่งชาติ ๑๐ แห่ง | - มท. |  | - กรมเจ้าท่าฝึกอบรมเครือข่ายภาคประชาชน “เครือข่ายอาสาวารี” ดูแลความปลอดภัยแก่ผู้โดยสารบริเวณท่าเรือสาธารณะในพื้นที่สมุทรปราการ |  |
| ๓.๔ พิจารณาแนวทางในการเร่งรัดกระบวนการติดตามความคืบหน้าคดีสำหรับนักท่องเที่ยว | - ปี ๒๕๕๘ เปิดส่วน/กลุ่มงานคดีนักท่องเที่ยวจำนวน ๙ ศาล รวมทั้งสิ้นเป็น ๑๕ ศาล (เมืองพัทยา ภูเก็ต เขตปทุมวัน เขตดุสิต เกาะสมุย เชียงใหม่ กระบี่ หัวหิน พระนครเหนือ พระนครใต้ สุโขทัย สงขลา เชียงราย ขอนแก่นและอุบลราชธานี) | - สตช. |  |  |  |
| ๓.๕ กำหนดมาตรการและเข้มงวดในการใช้กฎหมาย เพื่อลดคดีด้านการหลอกลวงและการประทุษร้ายต่อนักท่องเที่ยว | - กก. (สำนักมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว) ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ในขั้นตอนเตรียมการประชุมตามแผนต่อไป - แก้ไขปัญหาการหลอกลวงนักท่องเที่ยวโดยการตรวจสอบ/จับกุมมัคคุเทศก์เถื่อนตามแหล่งท่องเที่ยว ตรวจสอบผู้ประกอบการนำเที่ยว/ร้านขายของต่างๆ | - กก./สตช./ตำรวจท่องเที่ยว |  |  | - ผลักดันการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ให้ประสบผลสำเร็จ |
| ๓.๖ เข้มงวดในการใช้กฎหมาย จัดโซนนิ่งและกำหนดแนวทางในการดูแลความปลอดภัยในการทำกิจกรรมสันทนาการ เช่น เจ็ทสกี เรือลากร่ม สปีดโบ๊ท | - ดำเนินโครงการพัทยาโมเดล โดยกำหนดพื้นที่บริการ (Zoning) และบังคับใช้กฏหมายอย่างจริงจัง สำหรับผู้ให้ บริการ และการทำกิจกรรมทางน้ำ - ลงทะเบียนเรือเจ็ตสกี และให้ประกาศราคาค่าโดยสารให้เห็นชัดเจน มีมาตรการในการตรวจจับและปรับใบอนุญาตใช้เรือ - จัดทำประกันภัยยานพาหนะทางน้ำเพื่อการท่องเที่ยว กำหนดเขตจอดเรือ และเขตควบคุมการเดินเรือในจังหวัดภูเก็ตและเกาะสมุย | - สตช. | - คค. | - สร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้ควบคุมเรือโดยสารสาธารณะ | - ขยายผลโครงการพัทยาโมเดลไปยังพื้นที่อื่นทั่วประเทศ |
| ๓.๗ ให้ตั้งคณะทำงานด้านความปลอดภัยภายใต้คณะอนุกรรมการดำเนินงานปีท่องเที่ยววิถีไทย เพื่อรวบรวม วิเคราะห์ กำหนดเป้าหมาย ประเด็นปัญหา วิธีการแก้ไข และวางแนวทางการดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เน้นจังหวัดท่องเที่ยวหลัก ๑๐ จังหวัด ๒ ประเด็น โดย - ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งเก็บข้อมูลอุบัติเหตุมาจัดทำสถิติ (ข้อมูลอุบัติเหตุ ๗ วันอันตราย) และนำมาวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ และกำหนดแนวทางป้องกันอุบัติเหตุและผู้เสียชีวิตในแต่ละช่วงเวลาตลอดทั้งปี - ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำหนดแผนงาน / มาตรการโดยวางเป้าหมายในการลดสถิติด้านอุบัติเหตุทางบกและทางน้ำร่วมกัน | - ดำเนินการตั้งคณะทำงานด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว โดยดำเนินการนำส่งหนังสือคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ ให้กับกก. เมื่อวันที่ ๒๘ ต.ค. ๕๘ เพื่อดำเนินการจัดประชุมต่อไป - คค. วางแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปกรณ์ช่วยชีวิต อุปกรณ์ดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว - กำหนดขอบเขตการใช้พื้นที่อย่างชัดเจน ดำเนินการและควบคุมมาตรการรักษาความปลอดภัยทางน้ำอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลและวันหยุด - จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน | - คณะ อนุกรรมการดำเนินงานฯ ตั้งคณะ ทำงาน - กก. | - คค. / มท. / สตช. / ทบ. /ทร./ ตร.ทท./ ททท. | - การปฏิรูปกฎหมายให้สอดคล้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยว ประกอบด้วย กฎข้อมาตรฐานเรือ อุปกรณ์ประจำเรือสำหรับเรือเร็ว บังคับสำหรับการตรวจเรือว่าด้วยเรือโดยสารสาธารณะ ข้อบังคับการสอบวัดมาตรฐานความรู้ผู้ทำการในเรือโดยสารสาธารณะ กฎหมายเพื่อคุ้มครองผู้ประสบภัยทางน้ำ |  |
| ๓.๘ การแก้ปัญหาแท็กซี่ - เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตรวจสอบผู้รับประมูล/สหกรณ์ด้วย หากแท็กซี่ในบริษัทผู้รับประมูล หรือสหกรณ์ทำผิดระเบียบให้ลงโทษ/เลิกสัญญา - ให้เพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่รับผิดชอบลงพื้นที่ตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเพิ่มเติมในช่วงชั่วโมง | - กำหนดเงื่อนไขการจดทะเบียนรถยนต์รับจ้าง (แท็กซี่) เพิ่มเติม และเร่งพัฒนาการให้บริการรถแท็กซี่ผ่านการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้วยแอพพลิเคชั่น DLT Check in - จัดระเบียบแท็กซี่สนามบินทุกแห่ง โดยใช้ระบบ Kiosk ในการออกบัตรโดยสาร และออกแนวทางปฏิบัติสำหรับแท็กซี่ที่ต้องลงทะเบียนก่อนรับผู้โดยสาร - จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราพื้นที่บริเวณสถานีขนส่ง ท่าเรือ อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง - เพิ่มเจ้าหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัย และเจ้าหน้าที่ประสานงานศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ (โทร. ๑๕๘๔) - จัดเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยครอบคลุมทุกพื้นที่ในบริเวณรถไฟฟ้าตลอด ๒๔ ชั่วโมง | - คค. | - มท. | - กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว ตรวจสอบ/จับกุมรถแท็กซี่ที่ไม่ให้บริการตามที่กฎหมายกำหนด |  |
| ๔. ด้านการต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยมิตรไมตรีและความเป็นไทย ๔.๑ สั่งการ/กำชับให้พนักงานบริการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะที่ท่าอากาศยานและด่านตรวจคนเข้าเมืองเช่น ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยรอยยิ้ม และความเต็มใจ เนื่องจากเป็นจุดแรกที่จะสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว | - จัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ที่มีบุคลิกภาพและอัธยาศัยไมตรีดี และมีความสามารถทางด้านภาษาจีนไว้ให้บริการสอบถามข้อมูลและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวทั้งด่านตรวจคนเข้าเมืองและท่าอากาศยาน - กำชับให้เจ้าหน้าที่บริการด้วยรอยยิ้มและความจริงใจ | - สตม. |  |  |  |
| ๔.๒ รณรงค์การแต่งกายตามเอกลักษณ์ท้องถิ่น แต่งกายอย่างไทยให้ประชาชน รักษาเอกลักษณ์ของไทยและความเป็นไทย และกริยามารยาทแบบไทยในทุกกลุ่ม / ทุกเพศ | - ร่วมสร้างกระแสการสวมใส่ผ้าไทย อาทิ สร้างกระแสแต่งกายผ้าไทยเดินห้าง แต่งกายผ้าไทยเข้าชมพิพิธภัณฑ์และโบราณสถานฟรี - ข้าราชการร่วมใช้ผ้าไทย/แต่งกายตามเอกลักษณ์ท้องถิ่น - ภาคเอกชนและพันธมิตรร่วมสร้างกระแสการแต่งกายชุดไทยผนวกกับกิจกรรมส่งเสริมการขาย อาทิ Burger King, Thai Air Asia - ประชาสัมพันธ์ให้พนักงาน รฟม. สวมเครื่องแต่งกายผ้าไทยทุกวันศุกร์ และจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ ๒๕๕๘ รวมถึงกิจกรรมพื้นบ้าน เพื่อสืบสานความเป็นไทยและส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน เช่น ประเพณีชักพระ ณ เขตภาษีเจริญ เป็นต้น | - กก. | - วธ. |  |  |
| ๔.๓ รณรงค์ให้คนไทยยิ้ม มีน้ำใจ ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวและตกแต่งบ้านเรือนตามอัตลักษณ์ของท้องถิ่น | - เผยแพร่คลิปวิดีโอชุด “เกรียนไทย VS นักท่องเที่ยวจีน” เพื่อโปรโมทการต้อนรับนักท่องเที่ยว - จัดกิจกรรมอบรมมัคคุเทศก์ที่ดีและเจ้าบ้านน้อย (Little guide) เพื่อส่งเสริมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี | - ทุกหน่วยงาน |  |  |  |
| ๕. ด้านการประชาสัมพันธ์ปีท่องเที่ยววิถีไทย ๕.๑ ขอให้ทุกหน่วยงานสื่อสารในทิศทางเดียวกันเพื่อช่วยกันสร้างเสถียรภาพ ลดความขัดแย้ง เพื่อนำไปสู่ความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศ และสร้างบรรยากาศที่ดีในการท่องเที่ยว | - สื่อสารสร้างบรรยากาศที่ดีในการท่องเที่ยว | - ทุกหน่วยงาน |  |  | - ส่งเสริมปีท่องเที่ยววิถีไทยต่อเนื่อง โดยดำเนินการในลักษณะ Cultural Marketing อย่างเต็มรูปแบบ รวมทั้ง พัฒนาให้วิถีไทยมีคุณค่าจนสามารถส่งผลให้เกิดการปรับการรับรู้ภาพลักษณ์ของประเทศ และนำสู่การพัฒนาสินค้าวิถีไทยทุกมิติ รวมทั้ง ให้คนไทยสามารถถ่ายทอดความเป็นไทย และให้มีความแตกต่าง สามารถดึงดูดการเดินทางของกลุ่ม High Value ได้อย่างแท้จริง |
| ๕.๒ ในการประชาสัมพันธ์ ขอให้ใช้คำที่สื่อถึงความเป็นไทย เพื่อสร้างจิตสำนึกให้คนไทยภูมิใจและรักประเทศไทย | - เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้คนไทยเที่ยวไทย ช่วงสงกรานต์ภายใต้แคมเปญไทยเที่ยว เที่ยวไทย ซึ่งจัดในช่วงวันที่ ๑๑-๑๕ เมษายน ๒๕๕๘ มีนักท่องเที่ยวเดินทางประมาณ ๒.๑๖ ล้านคน/ครั้ง | - ทุกหน่วยงาน |  |  |  |
| ๕.๓ Wrap เครื่องบินการเผยแพร่ภาพยนตร์โฆษณาใน In-Flight VDO และการเผยแพร่บทความในหนังสือสวัสดี | - ฉายภาพยนตร์ชุด วิถีไทย ในวาระครบรอบ ๕๕ ปี ของ บกท. และ ททท. บนเครื่องบิน ห้องรับรองพิเศษและสำนักงานขาย - การบินไทย จัดพิมพ์บทความในนิตยสารสวัสดี ฉบับมี.ค.-มิ.ย. ๕๘ และนำวิดีโอ Discover Thainess ความยาว ๔ นาที ขึ้นฉายบนเครื่อง (In-flight) ตั้งแต่ พ.ค.-ธ.ค. - Wrap เครื่องบิน Air Asia ทั้งด้านในและนอก ๑ ลำ พร้อมทำกิจกรรมส่งเสริมการขาย Discover Thainess | - บกท. |  |  |  |
| ๕.๔ Wrap ตู้รถไฟและรถโดยสารประจำทาง | - ไม่ได้รับรายงานความคืบหน้า | - คค. |  |  |  |
| ๕.๕ ติดสติ๊กเกอร์รถโดยสารของบริษัททุกคัน | - เผยแพร่ตราสัญลักษณ์ปีท่องเที่ยววิถีไทย โดยติดสติ๊กเกอร์โลโก้บริเวณหน้ารถโดยสารประจำทาง | - คค. |  |  |  |
| ๕.๖ ติดโลโก้ทุกกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด | - ได้มีการมอบหมายให้สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทยดำเนินการ | - มท. |  |  |  |
| ๕.๗ ขอสนับสนุนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โลโก้ปีท่องเที่ยววิถีไทย หรือ Discover Thainess ในทุกช่องทาง | - คค. กำหนดให้ศูนย์ประชาสัมพันธ์และบริการท่องเที่ยว รฟท. เป็นหน่วยงานเผยแพร่ปีท่องเที่ยววิถีไทย และให้ทุกสถานีของแหล่งท่องเที่ยว ๑๒ เมืองต้องห้าม...พลาดและ ๑๐ จังหวัดท่องเที่ยวหลักช่วยประชาสัมพันธ์กิจกรรมปีท่องเที่ยววิถีไทย - ประชาสัมพันธ์ผ่านวารสารและเวปไซต์ของ คค. และ บขส. ผ่านสื่อโทรทัศน์ในรถไฟฟ้า จำนวน ๑๔๔ ตัว ผ่านสื่อโทรทัศน์ภายในอาคารผู้โดยสาร - ตกแต่งท่าอากาศยานทุกแห่งให้สอดคล้องกับวิถีไทยและให้พนักงานแต่งกายชุดไทย | - ทุกหน่วยงาน |  |  |  |
| ๕.๘ ให้ สลน. /สลค. พิจารณาจัดประชุม ครม. สัญจรเมืองต้องห้าม...พลาด | - ไม่ได้รับรายงานความคืบหน้า | - สลน. /สลค. |  |  |  |
| ๕.๙ ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ การใช้บริหารจัดการงบประมาณตามที่ได้รับ/จำเป็น และ ให้ประสานเพื่อขอความร่วมมือในการโฆษณาประชาสัมพันธ์เป็นหลัก | - เผยแพร่โฆษณา "ปีท่องเที่ยววิถีไทย" หรือ "2015 Discover THAINESS" ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ ทั้งสื่อ โทรทัศน์ วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ และออนไลน์ ครอบคลุมกลุ่มผู้รับสื่อ ๖๙๙ ล้านคนทั่วโลก - เผยแพร่โฆษณา แคมเปญ “ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋ไม่เหมือนใคร” ผ่านสื่อออนไลน์ และสื่อหลัก ตั้งแต่เดือนมกราคมมีผู้รับรู้สื่อทั่วประเทศประมาณ ๔๕ ล้านคน - ออกตราไปรษณียากรที่ระลึกเทศกาลสงกรานต์พร้อมโลโก้ปีท่องเที่ยววิถีไทย และ QR Code เพื่อรับชม TVC Discover Thainess - เผยแพร่ TVC บนขบวนรถไฟฟ้าและชานชาลา โรงแรมต่างๆ ในประเทศ รวมถึงโถงผู้โดยสารขาออก-ขาเข้า บริเวณท่าอากาศยาน ๖ แห่ง - จัดงาน TBEX Asia 2015 ในวันที่ ๑๕-๑๗ ตุลาคม ๕๘ เพื่อรวบรวมนักเขียนด้านท่องเที่ยวทุกสื่อสังคมออนไลน์และผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวจากทั่วโลกกว่า ๖๐๐ คน เผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทยในสื่อออนไลน์ทั่วโลก - จัดกิจกรรม One and Only โดยส่งคลิปวิดีโอเกี่ยวกับ ๕ ความเป็นไทย ได้แก่ รำไทย ร้อยมาลัย พูดไทย ทำอาหารไทยและมวยไทย มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น ๑,๒๘๗ ราย และคลิปวิดีโอ ๑,๐๖๕ คลิป ทีมที่ชนะ คือ ทีมจากประเทศโปแลนด์ โดยกิจกรรมนี้สามารถสร้างการรับรู้ทั้งสิ้น ๑๓๕,๙๔๓,๔๘๓ ครั้ง | - ททท |  | - ประชาสัมพันธ์ปีท่องเที่ยววิถีไทยและสถานที่ท่องเที่ยวผ่านรายการเรื่องเล่าที่เจ้าท่า - แนะนำแหล่งท่องเที่ยวแก่เยาวชนผู้เข้ารับการอบรมโครงการเยาวชนรักษ์น้ำ |  |
| ๕.๑๐ ให้นำสปอตเผยแพร่ปีท่องเที่ยววิถีไทย หรือ Discover Thainess 2015 มาเผยแพร่ทางโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕ และสถานี โทรทัศน์ NBT | - เผยแพร่สปอตทางสถานีโทรทัศน์ NBT ทุกวันพุธ-ศุกร์ เวลา ๒๑.๒๐-๒๑.๓๐ น. เดือน ก.ค.-ก.ย. ๕๘ - เผยแพร่รายการข่าวท่องเที่ยว TAT.News ออกอากาศทางช่อง ททบ.5 ทุกวันพุธ-ศุกร์ เวลา 18.30-20.00 น. | - สถานี โทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕ - สถานี โทรทัศน์ NBT | - ททท. |  |  |
| ๖. ด้านการพัฒนา สร้างสรรค์สินค้าและบริการ และ ส่งเสริมการท่องเที่ยว ๖.๑ ขอให้วางแผนจัดกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวให้กระจายตลอดทั้งปี และเพื่อเสริมการเดินทางในช่วง Low Season | - จัดงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทยปี ๒๕๕๘ ณ สวนลุมพินี กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๘ มกราคม ๒๕๕๘ มีจำนวนผู้เข้าชมงาน ๖๑๓,๓๒๕ คน มีเงินหมุนเวียนรวมภายในงาน ๒๒๙ ล้านบาท - จัดกิจกรรมเทศกาลงานประเพณีแห่งความสุขตลอด ๑๒ เดือน จัดแล้วทั้งสิ้น ๙ กิจกรรม มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น ๒๕๖,๗๐๙ คน - บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด รวมกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ เช่น โครงการ Spice up Your Agenda : โดยให้บัตรโดยสารราคาพิเศษแก่ผู้เข้าร่วมนิทรรศการ | - ททท. |  |  |  |
| ๖.๒ การจัดกิจกรรมท่องเที่ยวในเวลากลางคืน อาทิ การเปิดพิพิธภัณฑ์ Light Up สถานที่สำคัญ ถนนคนเดิน ถนนศิลปะ หรือกิจกรรมต่าง ๆ อย่างน้อย ๓ เดือนในปี ๒๕๕๘ | - รวบรวมข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ที่มีศักยภาพการท่องเที่ยวช่วงกลางคืน (Night Tour) ได้ทั้งสิ้น ๑๔ แห่ง - ทดลองจัดกิจกรรมเปิดพิพิธภัณฑ์ช่วงกลางคืนแล้ว และอยู่ระหว่างการปรับรูปแบบเพื่อขยายพื้นที่ต่อไป | - วธ. | - กก. / กทม. / สตช. |  |  |
| ๖.๓ การดำเนินการด้านการตลาด พิจารณาแนวทางการดำเนินงานในลักษณะเจาะกลุ่มเป้าหมายและวางแนวทางการดำเนินงานและกิจกรรมให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายในแต่ละกลุ่ม | - จัดคาราวานรถยนต์ ๓๕ เส้นทาง ๗๕๐ คัน เดินทางท่องเที่ยวข้ามภูมิภาคกระจายทั่วประเทศไทย (๔-๖ เม.ย. ๕๘) - จัดกิจกรรม Agent และ Media FAM Trip นำคณะสื่อมวลชน และ ผู้ประกอบการจากพื้นที่ต่างๆ ทั่วโลก เดินทางสำรวจสถานที่ท่องเที่ยวในไทยรวม ๖๕๙ คณะ ทั้งสิ้น ๓,๓๒๕ คน ครอบคลุมการเผยแพร่ ๓,๖๐๐ ล้านคน/ครั้ง (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘) - นำภาคเอกชนเข้าร่วมงานส่งเสริมการขายทั่วโลก ๒๖ งาน มีเอกชนเข้าร่วม ๑๙๗ หน่วยงาน - ส่งเสริมกลุ่มตลาดศักยภาพ เช่น โครงการ Girls Get Away through Thainess เจาะตลาดผู้หญิง โครงการ Amazing Romance in Thailand เจาะตลาดอินเดีย จีนและอเมริกา - จัดโครงการ Thailand Academy III นำดีไซเนอร์ชื่อดังจากต่างประเทศและสื่อมวลชนเดินทางมาร่วมกิจกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าไทย และแชร์ผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ไทยไปสู่ระดับโลก พร้อมต่อยอดสินค้าชุมชนในพื้นที่ - ยกเว้นค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานแห่งชาติ ๑๐ แห่ง ในช่วงเทศกาล - จัดทริปของมิวเซียมสยามนำชมแหล่งเรียนรู้วิถีไทย ๑๒ เมืองต้องห้าม...พลาด - ททท. ร่วมกับ บกท. จัดกิจกรรมวันธรรมดาน่าเที่ยว “แอ่วเหนือม่วนกั๋น ชวนปั่นวันธรรมดา” ปั่นจักรยานในแหล่งท่องเที่ยวภาคเหนือ | - ททท. |  |  |  |
| ๖.๔ ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ทหาร โดยเฉพาะในช่วงวันธรรมดา โดยให้จัดการเรื่องความปลอดภัยในการทำกิจกรรมให้ได้มาตรฐาน | - รวบรวมข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ทหาร ทั้งสิ้น ๑๐ แห่ง ซึ่งข้อมูลมาจากหนังสือเขตทหารน่าเที่ยวของ ททท. และผ่านการพิจารณาจากสป.กห. - นำเสนอและหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำเส้นทาง/กิจกรรมการท่องเที่ยวเป็นสินค้าเสนอขาย | - กห. | - กก. |  |  |
| ๖.๕ การวางแผนพัฒนาและส่งเสริมตลาดมุสลิม | - ททท. จัดงาน Thailand Muslim Friendly Destination Campaign สำหรับนักท่องเที่ยวมุสลิม และ Two Kingdom One Destination ในงาน Thailand Travel Plus the Greater Mekong Sub-region (TTM+ 2015) ณ อิมแพค เมืองทองธานี มีผู้เข้าร่วม ๑๑๓ คน (๕ มิ.ย. ๕๘) | - กก. | - วธ. / มท. / พณ. / สำนักจุฬา ราชมนตรี |  | - ผลักดันการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะด้านการจัดบริการที่เหมาะสมสำหรับตลาดมุสลิม |
| ๖.๖ ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว ๓ ประเด็น - ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเพิ่มเที่ยวบินประเภท Charter Flight ในเส้นทางบินไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจของไทย เช่น จากมณฑลกวางสี-เชียงใหม่ มณฑลกวางสี-ภูเก็ต - ในการนำเสนอแหล่งท่องเที่ยว ขอให้พิจารณานำเสนอเรื่องราวที่เป็นประวัติศาสตร์ รากวัฒนธรรม เรื่องราวเชื่อมโยง เพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจและความสนุกในการท่องเที่ยว - ให้สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับผลไม้ตามฤดูกาลในประเทศไทย เพื่อจัดทำแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้ประชาชนสามารถเข้าเยี่ยมชมสวนผลไม้ - ให้มีการคาดการณ์/ประเมินสถานการณ์ล่วงหน้า และมีแผนรับสถานการณ์ | - มีเที่ยวบิน Charter Flight จาก ๒๒ เมืองหลักของสาธารณรัฐประชาชนจีนมายังภูเก็ต กระบี่ สุราษฎร์ธานี สมุย เชียงใหม่ พัทยา - เพิ่มเที่ยวบิน Charter Flight จากยุโรป/ตะวันออกกลางไปยังภูเก็ตในช่วง Winter (พ.ย.-เม.ย.) - ในการดำเนินแผนการตลาดปี ๕๙ ตลาดในประเทศจัดโครงการ “เขาเล่าว่า” นำเสนอเรื่องราว ตำนานของแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ที่จะโปรโมทในปี ๕๙ - ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมจัดทำข้อมูลชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทั่วประเทศซึ่งจะมีการพิจารณาส่งเสริมต่อไป - โครงการ “อร่อยทุกไร่ ชิมไปทุกสวน” ของภาคตะวันออก - ผสค. จะพิจารณาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีสวนผลไม้ ที่มีความพร้อมเพื่อส่งเสริมต่อไป - มีการจัดทำการคาดการณ์ ประเมินสถานการณ์และแผนรับสถานการณ์เมื่อเกิดเหตุการณ์วิกฤติ เช่น เหตุการณ์ระเบิดที่สี่แยกราชประสงค์ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ เป็นต้น | - ททท. - ททท. - ททท. | - วธ. - กษ. |  |  |
| ๖.๗ การปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรม ๒ ประเด็น - สำรวจแหล่งท่องเที่ยวในแต่ละท้องที่ ชุมชน ที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจซึ่งมีความเสื่อมโทรมหรือจำเป็นต้องทำนุบำรุง ให้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมต่อไป - ขอให้ขอความร่วมมือจากภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เช่น โรงแรม ร้านอาหาร ธุรกิจท่องเที่ยว เพื่อหาทุน และร่วมทุน เพื่อซ่อมแซมแหล่งท่องเที่ยว | - ไม่ได้รับรายงานความคืบหน้า | - กก. (กรมการท่องเที่ยว) |  |  | - ผลักดันการดำเนินการต่อเนื่อง โดยสำรวจและกำหนดเป็นแผนการดำเนินงานในระยะสั้น กลาง ยาว ต่อไป |
| ๗. ด้านการกระจายประโยชน์จากการท่องเที่ยวสู่ชุมชน ๗.๑ พิจารณาแนวทาง/วิธีการให้ชุมชนได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยวอย่างเสมอภาพเพื่อให้เกิดความยั่งยืน | - จัดกิจกรรมถนนคนเดินในพื้นที่ ๑๒ เมืองต้องห้าม...พลาด แล้วทั้งสิ้น ๖ ถนน ได้แก่ ชุมพร (๑๕ พฤษภาคม) บุรีรัมย์ (๑๓ มิถุนายน) จันทบุรี (๖ มิถุนายน) สมุทรสงคราม (๒๗ มิถุนายน) เลย (มิถุนายน) และราชบุรี (๓ มิถุนายน) และวางแผนการจัดในอีก ๖ พื้นที่ที่เหลือภายในสิ้นปี ๒๕๕๘ | - มท. | - กก. |  | - พิจารณามาตรการ/วิธีการที่เป็นระบบถาวรเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดยตรงได้รับประโยชน์จากการมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าพื้นที่ด้วย |
| ๗.๒ พัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชม (OTOP) / ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรม (CPOT) ตั้งแต่การพัฒนาออกแบบ สร้าง/รักษามาตรฐานผลิตภัณฑ์ การพัฒนาหีบห่อ การจัดช่องทางการจำหน่าย การส่งเสริมการตลาดเพื่อเป็นสินค้าต้องซื้อของชุมชน | - กรมการพัฒนาชุมชน มท. ดำเนินการสำรวจพื้นที่จัดตลาดนัดชุมชน/ตลาดท่องเที่ยว/ตลาดน้ำ เพื่อพัฒนาให้เป็นตลาดนัดชุมชนและการท่องเที่ยวสัญจรทางน้ำต่อไป - การบินไทย ใช้ผลิตภัณฑ์ OTOP จัดทำเป็นของที่ระลึกในเที่ยวบิน สำหรับผู้โดยสารชั้นหนึ่ง หรือแจกเนื่องในโอกาสพิเศษ รวมถึงใช้ผลิตภัณฑ์ผักตบชวา (OTOP) เป็นตะกร้าสำหรับเสิร์ฟอาหารแก่ผู้โดยสาร | - มท. | - อก. / พณ. /วธ / กก. |  |  |
| ๗.๓ สนับสนุนชุมชนที่มีความพร้อมในการทำการท่องเที่ยวชุมชน ให้สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง รวมทั้ง ให้สามารถกำหนดวิธีกระจายรายได้ภายในชุมชนและดูแลผลประโยชน์ชุมชนอย่างยั่งยืน | - กรมพัฒนาชุมชน มท. นำเสนอรายชื่อหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว จำนวน ๖๐ ชุมชน พร้อมเส้นทางท่องเที่ยว ๕ เส้นทาง สนับสนุนให้เป็นชุมชนท่องเที่ยว - กระทรวงวัฒนธรรมคัดเลือกชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จำนวน ๑๘ ชุมชน ๙ เส้นทางมรดกวัฒนธรรม เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชน | - กก. | - มท. |  |  |
| ๗.๔ ให้นำเสนอมาตรการ/วิธีการ ที่จะแบ่งเงินรายได้จากการท่องเที่ยวไปดำเนินการ ด้านการฟื้นฟู พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการด้านการท่องเที่ยว เช่น ค่าล่วงเวลาเจ้าหน้าที่ เป็นต้น โดยอาจจะพิจารณาจัดตั้งในรูปของกองทุน | - ยังไม่ได้รับรายงานความคืบหน้า | - กก. | - มท./ พณ./ กค. |  | - ผลักดันการดำเนินงานต่อเนื่อง |
| ๗.๕ ให้พิจารณากระเป๋าของใช้ที่บริษัทการบินไทยแจกผู้โดยสาร โดยขอให้ใช้ผลิตภัณฑ์ OTOP และขอให้ใส่เนื้อหาส่งเสริมการท่องเที่ยวใส่ในหนังสือสวัสดี (SAWASDEE) | - การบินไทย ใช้ผลิตภัณฑ์ OTOP จัดทำเป็นของที่ระลึกในเที่ยวบิน สำหรับผู้โดยสารชั้นหนึ่ง หรือแจกเนื่องในโอกาสพิเศษ รวมถึงใช้ผลิตภัณฑ์ผักตบชวา (OTOP) เป็นตะกร้าสำหรับเสิร์ฟอาหารแก่ผู้โดยสาร | - กก. ประสานแจ้ง คค. (บกท.) | - คค. / กก. |  |  |
| ๗.๖ ให้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แนะนำผู้ประกอบการ ร้านค้าบริเวณชายหาดหรือแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในการนำสินค้ามาจำหน่ายให้มีความหลากหลายเพื่อเป็นการกระจายรายได้และไม่แข่งขันกันเอง | - ยังไม่ได้รับรายงานความคืบหน้า | กก. | พณ. |  | - ผลักดันการดำเนินงานต่อเนื่อง |

---------------------------------------