บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ  ผอ./เลขานุการคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการประเมินผลฯ  	 โทร. ๐ ๒๒๐๕ ๓๑๗๘

ที่   ๐๐๐๗.๒๒/170                     	วันที่     6     ตุลาคม  ๒๕60

เรื่อง   การรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2560 กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ( รอบ 12 เดือน )

เรียน    ผบก.งป./อนุกรรมการ (ผ่าน ผกก.ที่รับผิดชอบกองทุนฯ)

ผบก.กง./อนุกรรมการ (ผ่าน ผกก.ที่รับผิดชอบกองทุนฯ)

ผบก.ยศ./อนุกรรมการ (ผ่าน ผกก.ที่รับผิดชอบกองทุนฯ)

ผบก.วจ./อนุกรรมการ (ผ่าน ผกก.ที่รับผิดชอบกองทุนฯ)

ผกก.พท.สกพ./อนุกรรมการ

ผกก.สตส./อนุกรรมการ

ผกก.สสท./อนุกรรมการ

ผกก.ศทก./อนุกรรมการ

ตามคำสั่งคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ที่ 7/2558       ลงวันที่ 8 ก.ค.58 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และกำกับ ดูแล การประเมินผลการดำเนินงานด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมี ผบช.สยศ.ตร. เป็นประธานอนุกรรมการ และ ผกก.กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ผอ. เป็นเลขานุการ/อนุกรรมการ มีหน้าที่จัดทำ           แผนยุทธศาสตร์ แผนงานประจำปี และจัดทำรายงานตามรูปแบบที่กำหนด เพื่อประกอบตัวชี้วัดด้านที่ 4      การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน ตัวชี้วัดที่ 4.1 บทบาทคณะกรรมการทุนหมุนเวียน (การจัดให้มีหรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี) และได้จัดทำและส่งแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี 2560 แจ้งให้หน่วยที่เกี่ยวข้องทราบไปแล้ว นั้น

ฝ่ายเลขานุการอนุกรรมการด้านจัดทำแผนฯ ขอเรียนว่า เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน           ตามแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี 2560 รอบ 12 เดือน ของหน่วยต่างๆ จึงขอให้แต่ละหน่วยที่รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องตามแบบรายงานที่แนบ แล้วจัดส่งข้อมูลให้            ผอ./ฝ่ายเลขานุการฯ ทราบ ภายในวันจันทร์ที่ 31 ต.ค.60 ทางอีเมล์ ccpd_07@hotmail.co.th และสามารถดาวโหลดแบบรายงานได้ที่ www.thaicrimes.org

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

พ.ต.อ.

(สุรวุฒิ  เจริญจิตร)

ผกก.กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ผอ.

เลขานุการคณะอนุกรรมการจัดทำแผนฯ

รอง ผกก.ปป.ผอ. 	พ.ต.ท.หญิง ................................วันที่........../ต.ค./60

สว.ปป.ผอ.           พ.ต.ต.หญิง..................................วันที่........../ต.ค./60

ผู้พิมพ์                ร.ต.ท.หญิง .................................วันที่........../ต.ค./60

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ประจำปีบัญชี 2560 ( รอบ 12 เดือน )

6.1  แผนการบริหารและจัดการด้านการเงิน

| กลยุทธ์ | งาน/กิจกรรม | หน่วย | ผลการดำเนินการ | ปัญหาข้อขัดข้อง | แนวทางการแก้ไข |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1.1 นำส่งเงินค่าปรับเข้ากองทุนฯ ถูกต้อง ครบถ้วน ตามวงรอบที่กำหนด | 1. ตรวจสอบรายงานการนำส่งเงินกองทุนฯ ตามวงรอบที่กำหนด | กง. |  |  |  |
| 6.1.2 รายงานผลการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ถูกต้อง ภายในเวลาที่กำหนด | 1. ตรวจสอบรายงานผลการใช้จ่ายเงินในระบบ www.financecop.com/policenew | กง. |  |  |  |
| 6.1.3 ผู้ปฏิบัติสามารถนำเงินกองทุนไปใช้ในการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา | 1. สร้างช่องทางในการติดต่อ สื่อสารกับกองทุนสืบสวนฯ | กง. |  |  |  |
|  | 2. โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา | กง. |  |  |  |
|  | 3. พัฒนาคู่มือการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ | กง. |  |  |  |

6.2  แผนด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

| กลยุทธ์ | งาน/กิจกรรม | หน่วย | ผลการดำเนินการ | ปัญหาข้อขัดข้อง | แนวทางการแก้ไข |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2.1 เพื่อนำประเด็นความไม่พึงพอใจและข้อเสนอแนะ จากผลสำรวจความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติงานด้านสืบสวนสอบสวนต่อการดำเนินงานของกองทุนฯ ประจำปีบัญชี 2559 มาเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนปรับปรุงการให้บริการกองทุนฯ | 1. จัดทำแผนปรับปรุงการให้บริการจากผลสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปีบัญชี 2560 | วจ. |  |  |  |
| 6.2.2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการให้บริการของกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา | 1. การสำรวจความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติงานด้านสืบสวนสอบสวนต่อการดำเนินงานของกองทุนฯ ประจำปีบัญชี 2560 | วจ. |  |  |  |

6.3  แผนด้านการปฏิบัติการ

| กลยุทธ์ | งาน/กิจกรรม | หน่วย | ผลการดำเนินการ | ปัญหาข้อขัดข้อง | แนวทางการแก้ไข |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3.1 การบริหารและใช้จ่ายเงินกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล | 1. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานด้านการเงิน | กง. และ วจ. |  |  |  |
|  | 2. จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์และผลการปฏิบัติงาน | กง., วจ. และ ผอ. |  |  |  |
| 6.3.2 การบริหารและการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ เป็นไปตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งกองทุนฯ | 1. โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา | กง. |  |  |  |

6.4  แผนด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน

| กลยุทธ์ | งาน/กิจกรรม | หน่วย | ผลการดำเนินการ | ปัญหาข้อขัดข้อง | แนวทางการแก้ไข |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.4.1 เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารงานทุนหมุนเวียน | 1. จัดทำแผนบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ - ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ - แผนปฏิบัติการประจำปี | ผอ. |  |  |  |
| 6.4.2 เพื่อปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพด้านสารสนเทศของกองทุน ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น | 1. จัดทำ/ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ สารสนเทศและแผนปฏิบัติการประจำปี | บก.สสท., ศทก. |  |  |  |
| 6.4.3 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและความชำนาญของเจ้าหน้าที่ เพื่อลดปัญหาและอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นในการทำงาน | 1. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่จัดขึ้นโดยองค์กรหรือสถาบันต่างๆ | บก.สสท. |  |  |  |
| 6.4.4 เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องในโปรแกรมแบบรายงานผลการวิเคราะห์และประเมินผลการปฏิบัติงานกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ผ่านระบบสารสนเทศ ตร. | 1. พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ ตร. รองรับการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลคดีอาญา | ศทก. |  |  |  |
|  | 2. ปรับปรุงโปรแกรมแบบรายงานผลการวิเคราะห์และประเมินผลการปฏิบัติงานกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ผ่านระบบสารสนเทศ ตร. | ศทก. |  |  |  |

| กลยุทธ์ | งาน/กิจกรรม | หน่วย | ผลการดำเนินการ | ปัญหาข้อขัดข้อง | แนวทางการแก้ไข |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.4.5 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร ผลงาน ของกองทุนฯ เพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องในกองทุนฯ และประชาชนทั่วไปได้เข้าถึงและรับทราบข่าวสาร | ปรับปรุงเว็บไซต์กองทุนฯ ให้สามารถเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของกองทุนฯ ให้มีข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย น่าสนใจ ง่ายต่อการเข้าถึงของประชาชนทั่วไป | บก.สสท. |  |  |  |
| 6.4.6 เพื่อให้บุคลากรของกองทุนฯ มีสมรรถนะที่เหมาะสม สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ | การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานกองทุนทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารให้ผู้ที่ต้องการข้อมูลสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก | บก.สสท. |  |  |  |
| 6.4.7 กองทุนมีการบริหารทรัพยากร บุคคลที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เป้าหมายและพันธกิจของกองทุนฯ | 1. จัดทำ/ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนปฏิบัติการประจำปี | สกพ. |  |  |  |
|  | 2. กำหนดปัจจัยพื้นฐานในการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุน | สกพ. |  |  |  |
| 6.4.8 เพื่อให้หน่วยบริหารเงินกองทุนสามารถนำหลักการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมาพัฒนาการบริการ บริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น | จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงและแผนการประเมินผลการควบคุมภายในกองทุน | ยศ. |  |  |  |
| 6.4.9 เพื่อให้หน่วยงานบริหารกองทุนมีคู่มือสำหรับใช้ในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้เป็นไปในทางเดียวกัน | การจัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในกองทุน | ยศ. |  |  |  |

| กลยุทธ์ | งาน/กิจกรรม | หน่วย | ผลการดำเนินการ | ปัญหาข้อขัดข้อง | แนวทางการแก้ไข |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.4.10 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกองทุนมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเพิ่มมากขึ้น | โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในของกองทุนฯ ให้กับหน่วยบริหารกองทุนฯ | ยศ. |  |  |  |
| 6.4.11 พัฒนาการบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น | ตรวจสอบผลการใช้จ่ายเงินและผลการปฏิบัติของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงินกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนและหลักเกณฑ์การจ่ายเงินที่ระเบียบกำหนด | สตส. |  |  |  |

ความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวม

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................