## ก่อนเข้า อกคร1-61
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนและปฏิรูปการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และแรงงานผิดกฎหมาย
[11 empty] | = ทบทวนของเดิม | [5 empty] | = กิจกรรมใหม่
ที่ | ประเด็น | หน่วยงานรับผิดชอบ | รายการ |  | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | [11 empty] | ปี 2562
|  |  | กิจกรรม/ขั้นตอนดำเนินการ | สถานะ |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. ด้านการปฏิรูปกฎหมาย
1 | ยกร่าง/ปรับปรุงกฎหมายเพื่อรองรับการพิจารณา ให้สัตยาบันพิธีสารภายใต้อนุสัญญา ILO ฉบับที่ 29 | สป.รง. (สปร.) | 1) แลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจกับผู้เชี่ยวชาญ ILO
2) วิเคราะห์ Gap Analysis
|  |  | 3) จัดประชุมชี้แจงไตรภาคี |  |  | ม.ค. - มี.ค.
4) ทบทวนและยกร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5) เสนอร่างกฎหมายให้ ครม. เห็นชอบในหลักการ
6) เสนอร่างกฎหมายให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา
7) เสนอร่างกฎหมายให้ สนช.
8) เข้าสู่กระบวนการรับรองอนุสัญญาฯ
2 | ยกร่าง/ปรับปรุงกฎหมายเพื่อรองรับการพิจารณา ให้สัตยาบันอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 188 | สป.รง. (สปร.) | 1) วิเคราะห์ Gap Analysis
|  |  | 2) จัดประชุมชี้แจงไตรภาคี |  |  | ม.ค. - มี.ค.
|  |  | 3) ทบทวนและยกร่างกฎหมาย |  |  | เม.ย. - ธ.ค.
4) เสนอร่างกฎหมายให้ ครม. เห็นชอบในหลักการ
5) เสนอร่างกฎหมายให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา
6) เสนอร่างกฎหมายให้ ครม. อนุมัติ
7) เข้าสู่กระบวนการรับรองอนุสัญญาฯ
3 | ยกร่าง/ปรับปรุงกฎหมายเพื่อรองรับการพิจารณา ให้สัตยาบันอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 98 | กสร. | ๑) คณะทำงานไตรภาคียกร่างปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง |  |  | ม.ค. - ก.พ.
๒) รับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง 5 ภาค ๕ ครั้ง
๓) เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายกระทรวง
4) เสนอร่าง กม.ให้ ครม.เห็นชอบในหลักการ
5) เสนอร่าง กม. ให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
6) เสนอ สนช. พิจารณา
7) เข้าสู่กระบวนการรับรองอนุสัญญาฯ
4 | ออก กม. ลำดับรอง เพื่อรองรับ พ.ร.ก. บริหารจัดการ การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม | กกจ. | 1) กำหนดเป้าหมาย และดำเนินการออก กม. ลำดับรอง เพื่อรองรับ พ.ร.ก. บริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวฯ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้แล้วเสร็จภายใน เม.ย. 61 (พรก. ฉบับเดิม ออกไปแล้ว 11 ฉบับ)
2) รายงานความคืบหน้าเดือนละ 1 ครั้ง
2. ด้านการบังคับใช้กฎหมาย/ดำเนินคดี
5 | พัฒนาระบบติดตามผลการตรวจและคุ้มครองแรงงาน/คนหางาน | กกจ. | 1) ทดสอบการบันทึกข้อมูลและการประมวลผลข้อมูล |  |  | ม.ค. - เม.ย.
|  |  | 2) ใช้งานจริง พร้อมทั้งติดตามและประเมินผลการใช้งานระบบ |  |  | พ.ค. - ธ.ค.
3) รายงานผลการตรวจและคุ้มครองแรงงาน/คนหางาน เดือนละ 1 ครั้ง
6 | บังคับใช้ พ.ร.ก. การบริหารจัดการการทำงาน ของคนต่างด้าวฯ | กกจ. | 1) จัดทำแผนการตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจการนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานกับนายจ้างในประเทศโดยไม่รับอนุญาต และตรวจสอบตาม คำร้องเรียน
2) ดำเนินการตามแผนฯ และรายงานผลเดือนละ 1 ครั้ง
|  | ตร. | 3) ดำเนินการจับกุม/ดำเนินคดีสายนายหน้าเถื่อนที่หลอกหลวง คนต่างด้าวและรายงานผลเดือนละ 1 ครั้ง
7 | การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจแรงงาน | กสร. | 1) จัดฝึกอบรมพนักงานตรวจแรงงานร่วมกับ ILO ภายใต้โครงการ Ship to Shore Rights จำนวน 3 รุ่น |  |  | ส.ค. - ธ.ค.
|  |  | 2) จัดฝึกอบรมแนวปฏิบัติในการตรวจแรงงานบังคับและแรงงานเด็ก โดย กสร. จำนวน 2 รุ่น |  |  | มิ.ย./ก.ย.
3) รายงานผลทุกครั้งที่มีการฝึกอบรม
8 | การเพิ่มความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย เพื่อเพิ่มความตระหนักรู้ กรณีการบังคับใช้แรงงานที่ไม่จำเป็นต้องเป็นการบังคับทางกายภาพเสมอไป | ตร./กสร. | 1) อบรมเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยให้ความสำคัญกับการทำความเข้าใจเรื่อง “การบังคับใช้แรงงาน” และ "การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย" |  |  | ก.ค. - ธ.ค. | [13 empty] | กสร. มีเป้าหมาย 1) อบรม เรื่อง การบังคับใช้แรงงาน 1 รุ่น 40 คน 2) อบรม เรื่อง แรงงานเด็ก 4 ภาค/รุ่น ๆ ละ 200 คน
2) รายงานผลทุกครั้งที่มีการฝึกอบรม
9 | การตรวจแรงงาน | กสร. | 1) ตรวจแรงงานในสถานประกอบกิจการทั่วไป
2) ตรวจแรงงานในสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยง
3) ตรวจชุดเฉพาะกิจ ของ กสร.
10 | การตรวจบังคับใช้กฎหมายในภาคประมง | ทร. | 1) การตรวจแรงงานบนเรือประมงในทะเล
|  | กสร. | 2) การสุ่มสัมภาษณ์เพื่อคัดกรองผู้เสียหายเบื้องต้นที่ท่าเรือ
|  | กสร. | 3) การตรวจสถานประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำ
|  | กปม. | 4) การตรวจ PIPO
๕) การสั่งหยุดกิจการ/สั่งปิดกิจการตาม พ.ร.ก. ประมง
|  | กจท. | 6) การสั่งกัก/หยุดกักเรือประมงตามคำสั่ง คสช. ที่ 22/2560
11 | การสอบสวนเจ้าหน้าที่รัฐกรณีถูกกล่าวหา/ดำเนินการ ทางวินัยที่มีส่วนร่วมในคดีค้ามนุษย์ | ปปท. | 1) ปปท. จัดทำเอกสารข้อเสนอแนวทางพิ่ม/ปรับกระบวนการการทำงานให้มีความรวดเร็วในการดำเนินการทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ที่กระทำผิด ให้มีผลสัมฤทธิ์โดยเร็ว
2) ดำเนินการตามข้อเสนอ และรายงานผลการดำเนินการอย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง
|  | ยท. | 2) จัดประชุม อกก.ติดตามการดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้ามีส่วนเกี่ยวข้องเป็นประจำ เพื่อรายงานต่อ คกก.ป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้ เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ และรายงานผลการดำเนินคดี/ การดำเนินการทางวินัย จนท.รัฐ ที่มีส่วนร่วมในคดีค้ามนุษย์ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
|  | พม. | 3) จัดประชุมรายงานผลความคืบหน้าการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ต่อ คกก.ป้องกันเจ้าหน้าที่รัฐมิให้เข้าไป มีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์
12 | สกัดกั้นการลักลอบเข้าเมือง | ทบ. | 1) การตั้งจุดตรวจ จุดสกัด/ลาดตระเวณเพื่อสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองตามแนวชายแดน |  |  | ม.ค. - ธ.ค.
|  |  | 2) จับกุม/ผลักดันผู้ลักลอบเข้าเมืองออกนอกประเทศ |  |  | ม.ค. - ธ.ค.
|  | ทร. | ๑) การตั้งจุดตรวจ จุดสกัด/ลาดตระเวณตามแนวชายแดน และเขตแดนทางทะเล/ลำน้ำ เพื่อสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมือง |  |  | ม.ค. - ธ.ค.
|  |  | 2) จับกุม/ผลักดันผู้ลักลอบเข้าเมืองออกนอกประเทศ |  |  | ม.ค. - ธ.ค.
|  | ตม. | 1) การสกัดกั้น/ปฏิเสธการเข้าเมืองตามด่านชายแดน |  |  | ม.ค. - ธ.ค.
|  |  | ๒) การส่งกลับผู้ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย |  |  | ม.ค. - ธ.ค.
13 | การตรวจสถานบริการ | ปค. | ตรวจสถานบริการเพื่อป้องปรามพฤติกรรมที่เข้าข่ายการค้ามนุษย์และแรงงานผิดกฎหมาย โดย จังหวัดดำเนินการอย่างน้อย 2 ครั้ง/เดือน และอำเภอดำเนินการอย่างน้อย 1 ครั้ง/เดือน |  |  | ม.ค. - ธ.ค.
14 | การดำเนินคดีและพิพากษาลงโทษผู้ค้ามนุษย์ โดยใช้มาตรการบังคับใช้กฎหมายที่จริงจัง และใช้แนวทาง ที่ให้ผู้เสียหายเป็นศูนย์กลาง | ตร. | 1) เร่งรัดการดำเนินคดี และติดตามผลการดำเนินคดี เป็นประจำทุกเดือน เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการ ปคม. |  |  | ม.ค. - ธ.ค.
|  |  | 2) กำกับ/ตรวจสอบการดำเนินคดีสำคัญที่มีลักษณะเป็นเครือข่าย ผู้มีอิทธิพลอย่างเข้มงวดและดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด |  |  | ม.ค. - ธ.ค.
14 | การดำเนินคดีและพิพากษาลงโทษผู้ค้ามนุษย์ โดยใช้มาตรการบังคับใช้กฎหมายที่จริงจัง และใช้แนวทาง ที่ให้ผู้เสียหายเป็นศูนย์กลาง | ปปง. | 3) การยึดอายัดทรัพย์ผู้กระทำผิดในคดีค้ามนุษย์ |  |  | ม.ค. - ธ.ค.
|  | ตร. | 4) เข้มงวดในการประกันตัว ป้องกันการหลบหนีในชั้นพนักงานอัยการและชั้นศาล |  |  | ม.ค. - ธ.ค.
|  | ตร. | 5) ศึกษาทบทวนบทเรียนในคดีที่สั่งไม่ฟ้องทั้งในชั้นพนักงานสอบสวน ชั้นพนักงานอัยการ และคดีที่สั่งยกฟ้องในชั้นศาล และจัดทำรายงานสรุปผล |  |  | ม.ค. - ธ.ค.
3. ด้านการป้องกัน/ช่วยเหลือ
15 | การเพิ่มความพยายามในการคัดแยกและการระบุเหยื่อ ค้ามนุษย์ในประชากรกลุ่มเสี่ยง รวมถึงแรงงานต่างด้าว ลูกเรือประมง บุคคลไร้รัฐ เด็ก และผู้ลี้ภัย | ตร./พม. | อบรมให้ความรู้แก่พนักงานสอบสวน และทีมสหวิชาชีพ โดยเฉพาะ ในพื้นที่ที่มีประชากรกลุ่มเสี่ยง |  |  | ม.ค. - ธ.ค.
16 | เพิ่มแรงจูงใจให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เพื่อให้ ความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการสืบสวนและดำเนินคดีค้ามนุษย์ รวมถึงการให้ทางเลือก ด้านกฎหมายแก่เหยื่อค้ามนุษย์ที่เป็นชาวต่างชาติ โดยที่ไม่ต้องถูกส่งตัวกลับประเทศต้นทาง | พม. | 1) เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนจัดตั้งสถานคุ้มครองผู้เสียหายจาก การค้ามนุษย์ โดยหน่วยงานรัฐให้การสนับสนุน |  |  | ม.ค. - ธ.ค.
|  |  | 2) เพิ่มประสิทธิภาพในการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายในการบังคับคดีให้เป็นไปตามคำพิพากษา |  |  | ม.ค. - ธ.ค.
|  | พม./กกจ. | 3) เร่งรัดกระบวนการเพื่อให้ผู้เสียหายอยู่ในราชอาณาจักรและทำงานได้เป็นการชั่วคราว |  |  | ม.ค. - ธ.ค.
|  | กคส./ตร. | 4) คุ้มครองพยาน และจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่ผู้เสียหายในคดีอาญา |  |  | ม.ค. - ธ.ค.
17 | ดำเนินการตามแนวทางใหม่ เพื่อปรับปรุงการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และขั้นตอนการสัมภาษณ์ | ตร./DSI/พม. | ติดตามรวบรมผลการดำเนินการคัดแยกผู้เสียหายฯ ตามคู่มือการคัดแยกผู้เสียหายฯ ทุกกรณี เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บข้อมูล ทำรายงาน รวมทั้งรวบรวมปัญหาอุปสรรค และแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที |  |  | ม.ค. - ธ.ค.
18 | การตรวจบังคับใช้ กม. ตาม พ.ร.บ. คนขอทาน | พม. | ตรวจป้องปรามการขอทาน |  |  | ม.ค. - ธ.ค.
19 | ช่องทางการร้องเรียน | พม. | 1) สายด่วน 1300 |  |  | ม.ค. - ธ.ค.
|  | กสร. | 2) สายด่วน 1546 |  |  | ม.ค. - ธ.ค.
|  | กกจ. | 3) สายด่วน 1694 |  |  | ม.ค. - ธ.ค.
|  | กกจ. | 4) ให้บริการรับเรื่องร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ www.doe.go.th/helpme |  |  | ม.ค. - ธ.ค.
|  |  | 5) การดำเนินงานของศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว |  |  | ม.ค. - ธ.ค.
|  | มท. | 6) สายด่วน 1567 |  |  | ม.ค. - ธ.ค.
20 | การพัฒนาช่องทางนำเข้าแรงงานจากประเทศต้นทาง | กกจ. | การดำเนินงานของศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้าง |  |  | ม.ค. - ธ.ค.
21 | การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวทั่วไป | กกจ. | ๑) การนำเข้าแรงงานตาม MOU |  |  | ม.ค. - ธ.ค.
|  |  | ๒) การตรวจสัญชาติแรงงานต่างด้าว |  |  | ม.ค. - ธ.ค.
22 | การปรับปรุงสิทธิและสถานะของแรงงานต่างด้าว รวมทั้งนโยบายการอพยพแรงงานเพื่อลดความเสี่ยงของ การค้ามนุษย์ให้เหลือน้อยที่สุด | กกจ. | 1) จัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จฯ (OSS) เพื่อจัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนหรือฐานข้อมูลและการดำเนินการอื่นใดตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
2) เร่งรัดการพิสูจน์สัญชาติร่วมกับประเทศต้นทาง
23 | การเปลี่ยนนายจ้าง | กกจ. | รายงานผลการเปลี่ยนนายจ้าง (5 เงื่อนไข) แยกประเภทกิจการ
24 | การสำรวจเด็กทำงานในประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ และ ILO | กสร./สสช. | 1) กำหนดวิธีวิจัยร่วมกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ และILO
2) เสนอขอ/จัดสรรงบประมาณ
3) ดำเนินการสำรวจร่วมกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ
4) จัดทำรายงานผลการสำรวจ
25 | การถอดสินค้า 5 รายการ ออกจากบัญชี TVPRA List | กสร. | ๑) อ้อย |  |  | ม.ค. - ธ.ค.
|  |  | ๒) ปลา |  |  | ม.ค. - ธ.ค.
|  |  | 3) กุ้ง |  |  | ม.ค. - ธ.ค.
|  |  | 4) เครื่องนุ่งห่ม |  |  | ม.ค. - ธ.ค.
|  | ตร. | ๕) สื่อลามก |  |  | ม.ค. - ธ.ค.
26 | การให้ความช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ | กต. | การให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีแก่คนไทยในต่างประเทศที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ |  |  | ม.ค. - ธ.ค.
4. ด้านส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล
27 | ขับเคลื่อนการปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้ามนุษย์ แห่งอาเซียน | พม. | 1) ยกร่างแผนปฏิบัติการฯ และเสนอให้ คกก. ปกค. ให้ความเห็นชอบ |  |  | ม.ค. - พ.ค.
|  |  | 2) ขับเคลื่อนการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการตามอนุสัญญาว่าด้วย การค้ามนุษย์แห่งอาเซียน |  |  | มี.ค. - ธ.ค.
28 | การร่วมร่างมาตรฐานและแนวทางระหว่างประเทศ ในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และแรงงานต่างด้าว | กต. | การมีส่วนร่วมในการจัดทำ Global Compact for safe, orderly and regular migration ภายใต้ UN
5. ด้านการปฏิบัติการข่าวสารเพื่อทำความเข้าใจกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
29 | การประชาสัมพันธ์เชิงรุกและชี้แจงการแก้ไขปัญหา การค้ามนุษย์และแรงงานผิดกฎหมายของไทยต่อ ประชาคมโลก | กต. | 1) การประชาสัมพันธ์เชิงรุกและชี้แจงการดำเนินการของไทยต่อปัญหาแรงงานและค้ามนุษย์ต่างๆ เช่น แรงงานในภาคประมง อุตสาหกรรมไก่ และการดำเนินคดีนาย Andy Hall ต่อภาคธุรกิจ และภาคส่วนต่างๆ |  |  | ม.ค. - ธ.ค.
|  |  | 2) การประชาสัมพันธ์และชี้แจงทำความเข้าใจให้ฝ่ายต่าง ๆ ของสหรัฐอเมริกา เกี่ยวกับการดำเนินการและความคืบหน้าด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ของไทย |  |  | ม.ค. - ธ.ค.
30 | สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการค้ามนุษย์ รวมทั้งรณรงค์กับกลุ่มนายจ้าง/ลูกค้าบริการทางเพศ/นักท่องเที่ยว | พม./ก.ท่องเที่ยว | จัดทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์และการบริการทางเพศ |  |  | ก.ค. - ธ.ค.
31 | รายงานผลการดำเนินการการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย | พม./กต. | รายงานผลการดำเนินการการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ของประเทศไทย ผ่านกระทรวงการต่างประเทศเป็นประจำทุกเดือน |  |  | เม.ย. - ธ.ค.
32 | การประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการดำเนินงาน การผ่านช่องทางต่าง ๆ | กต./รง./กปส. | การประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการดำเนินงานการแก้ไขปัญหา การค้ามนุษย์และแรงงานผิดกฎหมายผ่านช่องทางต่าง ๆ |  |  | เม.ย. - ธ.ค.
ต้องเร่งรัด/ ไม่ได้รับรายงาน
ตามแผน
เรียบร้อย
สถานะ
ยังไม่ถึงกำหนด
เริ่มดำเนินการ