## แผนเข้า อกคร1-61
แผนปฏิบัติการอันเนื่องจากผลการหารือระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป (ด้านแรงงาน)
[11 empty] | = ทบทวนของเดิม | [5 empty] | = กิจกรรมใหม่
ที่ | ข้อสรุปจากการหารือร่วมกับสหภาพยุโรป | หน่วยงานรับผิดชอบ | รายการ |  | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | [11 empty] | ปี 2562
|  |  | กิจกรรม/ขั้นตอนดำเนินการ | สถานะ |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. ด้านการเข้าสู่การเจรจาด้านแรงงานระหว่างไทยและสหภาพยุโรป
1 | มุ่งมั่นในการดำเนินการให้การประชุมด้านแรงงานพัฒนาไปสู่ ‘การเจรจาด้านแรงงานระหว่างไทยและสหภาพยุโรป’ เพื่อให้มีการหารือที่กว้างขึ้นและมีแผนในระยะยาว | สป.รง. (สปร.) | 1) จัดตั้งผู้ประสานหลักและคณะทำงานระดับอาวุโสวงเล็กของแต่ละฝ่าย |  |  | ธ.ค.
2) สรุปความตกลงกรอบการเจรจาด้านแรงงานภายใน มี.ค. 61 | bar: ปี 2561 1 to ปี 2561 3
3) จัดประชุมคณะทำงานระดับอาวุโส อย่างน้อย 2 ครั้ง
4) จัดประชุม High Level ครั้งที่ 1 โดยฝ่ายไทยเป็นเจ้าภาพที่ กทม. (เบื้องต้นอาจจัดประชุมฯ ในห้วง เม.ย. 61) | bar: ปี 2561 1 to ปี 2561 6
5) ร่วมประชุม High Level ครั้งที่ 2 โดยฝ่าย EU เป็นเจ้าภาพที่บรัสเซลล์
6) แลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ร่วมกับ EU อย่างต่อเนื่อง
7) จัดประชุมวิชาการและกิจกรรมอื่น ๆ ร่วมกับฝ่าย EU ตามตกลงกัน
2. ด้านแนวทางบูรณาการ
2 | มุ่งมั่นในการเพิ่มศักยภาพการประสานงานระหว่างหน่วยงาน | กสร. | 1) จัดทำคู่มือในการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการตรวจคุ้มครองแรงงานภาคประมง ทั้งในระดับส่วนกลางและ ในระดับพื้นที่ พร้อมแจ้งผู้เกี่ยวข้อง |  |  | ส.ค.
|  |  | 2) จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจในแนวปฏิบัติตามคู่มือ |  |  | ก.ย.
3) ประเมินผลการปฏิบัติ และปรับปรุงคู่มือทุก 6 เดือน (ถ้าจำเป็น) | bar: ปี 2561 1; ปี 2561 7
|  | กกจ. | 1) การเพิ่มประสิทธิภาพการประสานงานระหว่างหน่วยงาน โดยการจัดทำคู่มือการตรวจสอบบริษัทนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงาน ในประเทศ และการทำงานของคนต่างด้าว |  |  | ส.ค. - ก.ย.
|  |  | 2) ซักซ้อมความเข้าใจในแนวปฏิบัติตามคู่มือ |  |  | ก.ย. - ต.ค.
3) ประเมินผลการปฏิบัติ และปรับปรุงคู่มือทุก 6 เดือน (ถ้าจำเป็น) | bar: ปี 2561 1; ปี 2561 7
3 | สนับสนุนและตรวจสอบกิจกรรมที่ดำเนินการในระดับภูมิภาค (ระดับจังหวัด) | กกจ., กสร. | 1) กำหนดแผนการตรวจเยี่ยม ให้คำแนะนำ/แนวปฏิบัติ และติดตามผลการดำเนินงาน |  |  | กย. | bar: ปี 2561 9
|  |  | 2) ดำเนินการตรวจเยี่ยมตามแผน |  |  | กย.
3) รายงานผลการตรวจเยี่ยมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง | bar: ปี 2561 1; ปี 2561 4; ปี 2561 7; ปี 2561 10
3. ด้านการพัฒนากฎหมาย
4 | ติดตามการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความร่วมมือกับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศ (ILO) | สป.รง. (สปร.) | 1) ดำเนินงานตามโครงการต่อต้านรูปแบบการทำงานที่ไม่เป็นที่ยอมรับ ในอุตสาหกรรมประมงและอาหารทะเล (Ship to Shore Rights) ร่วมกับ ILO และ EU |  | เริ่มโครงการ มี.ค. | ม.ค.-ธ.ค.
|  |  | 2) รายงานผลความคืบหน้าการดำเนินงานตามโครงการฯ เดือนละ 1 ครั้ง |  |  | เม.ย.-ธ.ค.
5 | ดำเนินการนิยามการใช้แรงงานบังคับให้เป็นฐานความผิดโดยสมบูรณ์ในตัวเอง (standalone offence) เป็นไปตามตามอนุสัญญา ILO ว่าด้วยแรงงานบังคับ C29 และพิธีสาร P29 ให้แล้วเสร็จ โดยให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งกับการปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานบังคับ เช่น การขัดหนี้ การยึดเอกสารประจำตัว การให้ทำงานล่วงเวลา วิธีการจ่ายค่าจ้าง และ การจ่ายค่าจ้างที่ต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ รวมทั้งให้สัมพันธ์ กับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ | สป.รง. (สปร.) (กม.) | 1) จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อร่วมพิจารณายกร่าง/ปรับปรุง กม. รองรับ P29 โดยให้การบังคับใช้แรงงานมีนิยามและเป็นฐานความผิดโดยสมบูรณ์ในตัวเอง (stand-alone offence) |  |  | พ.ย. - ธ.ค. | bar: ปี 2561 1 to ปี 2561 2
|  | กสร. | 2) เสนอร่าง กม. ให้ ครม. ให้ความเห็นชอบในหลักการ | bar: ปี 2561 3
3) เสนอร่างกฎหมายให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา ตรวจพิจารณาร่าง กม. | bar: ปี 2561 3 to ปี 2561 4
4) เสนอ สนช. พิจารณา | bar: ปี 2561 4 to ปี 2561 6
5) ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้ | bar: ปี 2561 6
6 | ทำให้แน่ใจว่าโทษของการใช้แรงงานบังคับและการละเมิด ด้านแรงงานอย่างร้ายแรงจะสอดคล้องกับระดับของ การกระทำผิด | กสร. | 1) จัดทำตารางเปรียบเทียบอัตราโทษ ของ (ร่าง) พ.ร.บ.ป้องกันการใช้แรงงานบังคับฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง |  |  | ก.ค.
|  |  | 2) ทบทวนอัตราโทษ (ร่าง) พ.ร.บ.ป้องกันการใช้แรงงานบังคับ พ.ศ. .... |  |  | ก.ค. - ธ.ค. | bar: ปี 2561 1 to ปี 2561 2
7 | ดำเนินขั้นตอนการให้สัตยาบันจำนวน 2 ใน 3 ของพิธีสารหรืออนุสัญญาของ ILO ดังต่อไปนี้ พิธีสารแรงงานบังคับ (P29) อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิในการรวมตัวและการร่วมเจรจาต่อรอง (C98) และอนุสัญญาว่าด้วยการทำงานในภาคประมง (C188) โดยให้แล้วเสร็จภายเดือนพฤศจิกายน 2561 | สป.รง. (สปร.) | 1) พิธีสารภายใต้อนุสัญญา ILO ฉบับที่ 29
1.1) แลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจกับผู้เชี่ยวชาญ ILO
1.2) วิเคราะห์ Gap Analysis
|  |  | 1.3) จัดประชุมชี้แจงไตรภาคี |  |  | ม.ค. - มี.ค.
1.4) ทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง | bar: ปี 2561 1 to ปี 2561 5
1.5) เสนอร่างกฎหมายให้ ครม. เห็นชอบในหลักการ | bar: ปี 2561 5
1.6) เสนอร่างกฎหมายให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา | bar: ปี 2561 5 to ปี 2561 6
1.7) เสนอร่างกฎหมายให้ สนช. | bar: ปี 2561 6 to ปี 2561 9
1.8) กระบวนการรับรองอนุสัญญาฯ | bar: ปี 2561 9
7 | ดำเนินขั้นตอนการให้สัตยาบันจำนวน 2 ใน 3 ของพิธีสารหรืออนุสัญญาของ ILO ดังต่อไปนี้ พิธีสารแรงงานบังคับ (P29) อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิในการรวมตัวและการร่วมเจรจาต่อรอง (C98) และอนุสัญญาว่าด้วยการทำงานในภาคประมง (C188) โดยให้แล้วเสร็จภายเดือนพฤศจิกายน 2561 | สป.รง. (สปร.) | 2) อนุสัญญา ILO ฉบับที่ 188
2.1) วิเคราะห์ Gap Analysis
|  |  | 2.2) จัดประชุมชี้แจงไตรภาคี |  |  | ม.ค. - มี.ค.
|  |  | 2.3) ร่างกฎหมาย |  |  | เม.ย. - ธ.ค. | bar: ปี 2561 1 to ปี 2561 5
2.4) เสนอร่างกฎหมายให้ ครม. เห็นชอบในหลักการ | bar: ปี 2561 6
2.5) เสนอร่างกฎหมายให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา | bar: ปี 2561 6 to ปี 2561 8
2.6) เสนอร่างกฎหมายให้ ครม. อนุมัติ | bar: ปี 2561 8
2.7) กระบวนการรับรองอนุสัญญาฯ | bar: ปี 2561 9
8 | ประเมินผลกระทบในการบังคับใช้อนุสัญญาว่าด้วยการทำงานในภาคประมงในประเทศไทย โดยตรวจสอบข้อบทที่สามารถผ่อนปรนได้ตามอนุสัญญา เพื่อตอบรับข้อกังวลของภาคเอกชนและให้สัตยาบันอนุสัญญาดังกล่าว | สป.รง. (สปร.) | 1) จัดทำเอกสารประเมินผลกระทบในการบังคับใช้ C188 ว่าด้วย การทำงานในภาคประมง ในประเทศไทย | bar: ปี 2561 1 to ปี 2561 2
2) จัดทำเอกสารสรุปภาษาไทย-ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับข้อบทที่สามารถผ่อนปรนได้ตาม C188 และประชาสัมพันธ์ชี้แจงทำความเข้าใจกับนายจ้างภาคประมง | bar: ปี 2561 2 to ปี 2561 3
9 | ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อทบทวน พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 และพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 และให้สัตยาบันอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิในการรวมตัว และการร่วมเจรจาต่อรอง (C98) รวมทั้งตั้งรับ การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับภาคส่วนอุตสาหกรรมที่ไม่มีหรือไม่จัดตั้งองค์กรลูกจ้าง | กสร. | ๑) คณะทำงานไตรภาคียกร่างปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง |  |  | ม.ค. - ก.พ.
๒) รับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง | bar: ปี 2561 1 to ปี 2561 4
๓) เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายกระทรวง | bar: ปี 2561 4 to ปี 2561 5
4) เสนอร่าง กม.ให้ ครม.เห็นชอบในหลักการ | bar: ปี 2561 6
5) เสนอร่าง กม. ให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา | bar: ปี 2561 6 to ปี 2561 7
6) เสนอ สนช. พิจารณา | bar: ปี 2561 7 to ปี 2561 9
7) เข้าสู่กระบวนการรับรองอนุสัญญาฯ | bar: ปี 2561 9
4. ด้านการป้องกัน
10 | ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความรับผิดชอบของภาคธุรกิจ | สป.รง. (สปร.) | 1) ศึกษาและจัดทำเอกสารสรุปแนวทางการส่งเสริมความรับผิดชอบ ของภาคธุรกิจ (Global Supply Chain) ตามแนวทางของ ILO | bar: ปี 2561 1 to ปี 2561 4
|  | สป. (กยผ.) | 2) กำหนดแผนขับเคลื่อนการส่งเสริมความรับผิดชอบของภาคธุรกิจ (Global Supply Chain) | bar: ปี 2561 5 to ปี 2561 6
|  | หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแผนงาน | 3) ดำเนินการและประสานการปฏิบัติตามแผน และรายงานผล เดือนละ 1 ครั้ง | bar: ปี 2561 7 to ปี 2561 12
11 | ดำเนินการทำงานร่วมกับ ILO อย่างต่อเนื่องภายใต้โครงการ ‘Ship to Shores Rights’ เพื่อริเริ่มการดำเนินการให้มีหลักฐานที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับสถานการณ์ด้านแรงงานเพื่อ วางนโยบายที่ตั้งอยู่บนหลักฐาน (Evidence-based policies)ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการสะท้อนบทเรียนจาก ผลการสำรวจเส้นฐาน (Baseline Survey) ของ ILO ในเรื่องสภาพการดำรงชีวิตและการทำงานในภาคประมง และอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำ | สป.รง. (สปร.) | 1) กำหนดผู้รับผิดชอบประสานงานโครงการฯ |  |  | มิ.ย.
|  |  | 2) จัดทำแผนขับเคลื่อนโครงการฯ ให้สอดคล้องกับผล Baseline Survey |  |  | ก.ค. - ส.ค.
|  |  | 3) ดำเนินการตามแผนฯ |  |  | ส.ค. - ธ.ค.
|  |  | 4) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ |  |  | ก.ย. - ธ.ค.
12 | การสำรวจเด็กทำงานในประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ และ ILO | กสร./สสช. | 1) กำหนดวิธีวิจัยร่วมกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ และILO
2) เสนอขอ/จัดสรรงบประมาณ | bar: ปี 2561 1 to ปี 2561 3
3) ดำเนินการสำรวจร่วมกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ | bar: ปี 2561 4 to ปี 2561 6
4) จัดทำรายงานผลการสำรวจ | bar: ปี 2561 7
13 | สร้างความตระหนักรู้และฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในระดับจังหวัดเกี่ยวกับกรอบกฎหมายและนโยบายใหม่ด้านแรงงาน เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีการบังคับใช้กฏหมายอย่างมีประสิทธิภาพ | กกจ., กสร.,สปส., กปม. | หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ในระดับจังหวัดเกี่ยวกับกรอบกฎหมายและนโยบายด้านแรงงาน และรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส |  |  | เม.ย. - ธ.ค.
14 | ยังคงดำเนินการพัฒนากลไกการให้ข้อมูลกับแรงงานและนายจ้างที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิและข้อบังคับด้านแรงงานและการโยกย้ายถิ่นฐาน | กกจ. | 1) การให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ/ หน้าที่/ข้อกฎหมาย เกี่ยวกับการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว และรายงานผลการดำเนินการอย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง |  |  | เม.ย. - ธ.ค.
|  | กสร. | 2) พัฒนากลไกการให้ข้อมูลแก่แรงงานต่างด้าวในเรื่องสิทธิ/การคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน และรายงานผลการดำเนินการอย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง |  |  | เม.ย. - ธ.ค.
15 | ดำเนินการให้ข้อมูลอย่างต่อเนื่องกับแรงงานที่เข้าสู่ศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้าง (Post-Arrival and Reintegration Center) เพื่อให้สามารถเข้าสู่ข้อมูลด้านสิทธิและช่องทางการช่วยเหลืออย่างเหมาะสมโดยข้อมูลจะต้องเป็นภาษาของแรงงานเหล่านั้น | กกจ. | 1) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์/สื่อในการอบรมในรูปแบบภาษาของแรงงานต่างด้าว |  |  | ก.ค. - ก.ย.
|  |  | 2) การดำเนินการให้ข้อมูลและจัดอบรมแรงงานต่างด้าวโดยศูนย์แรกรับฯ และเพิ่มประสิทธิภาพการอบรมโดยการสุ่มประเมินผู้เข้ารับการอบรม |  |  | ก.ค. - ธ.ค.
16 | พัฒนาบทบาทของศูนย์แรกรับและสิ้นสุดการจ้างให้สามารถ คัดแยกผู้เสียหายกรณีการค้ามนุษย์และการละเมิดด้านแรงงาน | กกจ. | 1) จัดทำแบบสัมภาษณ์แรงงานเบื้องต้น เพื่อคัดกรองว่าไม่ได้ถูกหลอกลวงมาทำงาน |  |  | ก.ค. - ก.ย.
2) ดำเนินการสุ่มสัมภาษณ์แรงงานตามแบบสัมภาษณ์มาตรฐาน เพื่อคัดกรองเบื้องต้น
17 | ขยายผลการจัดทำระบบการจ่ายค่าจ้างรายเดือนผ่านธนาคารสำหรับกลุ่มแรงงานในภาคประมงไปสู่แรงงานต่างด้าว ในภาคอื่นๆ เพื่อสนับสนุนให้เป็นไปตามอัตราค่าแรงขั้นต่ำ ให้เกิดการจ่ายค่าจ้างที่ถูกต้อง และตรวจสอบได้โดยตัวแรงงานและเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งนำผลลัพธ์ของการศึกษา ของ ILO ในการศึกษาความเป็นไปได้ในการจ่ายค่าจ้าง ผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์เพื่อขยายผลบังคับไปยังนายจ้าง ของแรงงานต่างด้าวในทุกประเภทกิจการ | กสร. | 1) ส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการจ่ายค่าจ้างแบบอิเล็กทรอนิกส์
2) รายงานจำนวนผลการส่งเสริมสถานประกอบกิจการ เดือนละ 1 ครั้ง | bar: ปี 2561 3 to ปี 2561 12
18 | ดำเนินมาตรการอย่างต่อเนื่องเพื่อระบุการขาดแคลนแรงงานในภาคประมงเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนโดยสร้างแรงจูงใจให้กับแรงงานทั้งไทยและต่างด้าวในเรื่องของสภาพการทำงานและค่าแรง | กกจ. | 1) รายงานตัวเลขแรงงานต่างด้าวในกิจการประมง เดือนละ 1 ครั้ง |  |  | ส.ค. - ธ.ค.
|  | กจท. | 2) รายงานตัวเลขแรงงานไทยที่มาขอ Seaman Book เดือนละ 1 ครั้ง |  |  | ส.ค. - ธ.ค.
|  | กปม. | 3) รายงานตัวเลขแรงงานต่างด้าวที่มาขอ Seabook เดือนละ 1 ครั้ง |  |  | ส.ค. - ธ.ค.
|  |  | 4) อัพเดทข้อมูลความต้องการจ้างแรงงานตามขนาดเรือและประเภท การทำประมง ไตรมาสละ 1 ครั้ง |  |  | ส.ค. | bar: ปี 2561 3; ปี 2561 6; ปี 2561 9; ปี 2561 12
19 | สนับสนุนแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) ร่วมกับ ILO และภาคเอกชน เพื่อส่งเสริมในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ภาคประมง แปรรูปสัตว์น้ำ และอื่นๆ ให้มีการปรับปรุงสภาพการจ้าง และสภาพการทำงานที่อาจเกิดการละเมิดด้านแรงงาน | กสร. | 1) ดำเนินการส่งเสริม GLP ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องภาคประมง แปรรูปสัตว์น้ำ และอื่นๆ ที่อาจเกิดการละเมิดสิทธิด้านแรงงาน |  |  | ก.ค. - ธ.ค.
|  |  | 2) รายงานผลการดำเนินการ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง |  |  | ส.ค. - ธ.ค.
20 | มาตรการที่ทำให้แน่ใจว่าการตรวจและการกำกับดูแลให้ลูกเรือที่ทำงานบนเรือประมงนอกน่านน้ำไม่ถูกทำร้ายหรือเอาเปรียบ | กสร. | 1) จัดการประชุมหารือร่วมกับกรมประมง เพื่อจัดทำเอกสารการทบทวนข้อกฎหมายที่ให้นายจ้างนำลูกจ้างไปรายงานตัวต่อพนักงานตรวจแรงงานปีละหนึ่งครั้ง โดยอาจพิจารณาแบ่งกลุ่มเรือตามระยะทางออกทำการประมง | bar: ปี 2561 1 to ปี 2561 3
2) ดำเนินการแก้ไขกฎหมายตามผลที่ได้จากทบทวนตามข้อ 1 | bar: ปี 2561 4 to ปี 2561 5
|  | กปม. | 3) จัดให้ผู้สังเกตการณ์บนเรือประมงได้อบรมกฎหมายแรงงานก่อนออกประจำการบนเรือประมง เพื่อให้สามารถแจ้งเบาะแสได้ เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจและเดินทางกลับเข้าฝั่งเรียบร้อยแล้ว ในกรณีที่สงสัยว่ามีการกระทำผิดด้านแรงงาน
|  | ทร. | 4) พิจารณาการจัดกำลังออกตรวจทางเรือเมื่อได้รับแจ้งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๔. การดำเนินคดีและบังคับใช้กฎหมาย
21 | ดำเนินการฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ด้านการตรวจแรงงานร่วมกับ ILO อย่างต่อเนื่อง | กสร. | 1) ทบทวนและพัฒนาหลักสูตรในระยะต่อไปร่วมกับ ILO |  |  | ก.ย. - ธ.ค.
2.1) หลักสูตรเบื้องต้น
2.2) หลักสูตรขั้นสูง
|  | กสร. | 2) จัดฝึกอบรมการตรวจแรงงานร่วมกับ ILO และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการตรวจแรงงาน
22 | ดำเนินการใช้งานฐานข้อมูลเรือ-ลูกเรือ รวมทั้งฐานข้อมูล ทางชีวภาพให้แล้วเสร็จ | ศปมผ. | 1) ดำเนินการใช้งานฐานข้อมูลเรือ-ลูกเรือ รวมทั้งฐานข้อมูลทางชีวภาพให้แล้วเสร็จ |  |  | เม.ย. - ต.ค.
2) รายงานผลการใช้ฐานข้อมูลเรือ-ลูกเรือ ในการตรวจบังคับใช้กฎหมายทางทะเล เดือนละ 1 ครั้ง
23 | ตรวจสอบการบังคับใช้คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedures: SOPs) และรายการตรวจสอบสำหรับการตรวจ ณ ศูนย์ PIPO ทุกศูนย์ ให้มั่นใจว่ากลไกการควบคุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมี การอบรมเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์ฯ อย่างต่อเนื่อง | กปม. | 1) ปรับปรุงคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างแนวปฏิบัติที่ดีและ เป็นมาตรฐานของการตรวจของศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า – ออก (Port In- Port Out Center: PIPO) เพื่อการปฏิบัติของทุกแห่งเป็นมาตรฐานเดียวกัน |  |  | ส.ค. - ต.ค.
|  |  | 2) จัดอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง |  |  | ต.ค.
|  |  | 3) กำหนดแผนตรวจติดตามการปฏิบัติของ PIPO |  |  | ต.ค.
|  |  | 4) ดำเนินการตามแผนฯ และให้มีการรายงานผลการปฏิบัติ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง |  |  | ต.ค. - ธ.ค.
24 | สร้างค่านิยมและกลไกการบริหาร/มาตรการ เพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่ผู้มีความเชี่ยวชาญให้สามารถระบุการละเมิด ด้านแรงงานได้อย่างแม่นยำ | กกจ.,กสร. | จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำแนวปฏิบัติให้กับเจ้าหน้าที่ในการกำหนดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน การดำเนินคดีและกำกับติดตามเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน | bar: ปี 2561 1 to ปี 2561 2
25 | ปฏิบัติตามเป้าหมายในการเพิ่มจำนวนพนักงานตรวจแรงงาน โดยให้ดำเนินการตรวจแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับหลักการของอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ว่าด้วยการตรวจแรงงาน (C81) รวมทั้งให้การอบรมพนักงานตรวจแรงงานที่บรรจุใหม่ และยังคงให้การอบรมพนักงานตรวจแรงงานผู้มีประสบการณ์ในด้านนโยบายและกฎหมาย ที่ออกใหม่ | กสร., สป.รง. (กบค.) | 1) เร่งรัดการเพิ่มอัตรากำลังพนักงานตรวจแรงงานของ กสร.ให้แล้วเสร็จ |  |  | ก.ค. - ธ.ค. | bar: ปี 2561 1 to ปี 2561 3
|  | กสร. | 2) รายงานผลการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่นเป็นพนักงานตรวจแรงงานแยกเป็นรายหน่วยงาน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง |  |  | ก.ค. - ธ.ค.
3) จัดอบรมพนักงานตรวจแรงงานที่บรรจุใหม่ และพนักงานตรวจแรงงานผู้มีประสบการณ์ ในด้านนโยบายและกฎหมายที่ออกใหม่ | bar: ปี 2561 2
26 | ตรวจสอบให้แน่ใจว่าจะมีการกำหนดงบประมาณเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่องในการจัดจ้างผู้ประสานงานด้านภาษา ให้กับภาคส่วนต่างๆ รวมทั้ง ณ ศูนย์ PIPO เนื่องจากงาน ผู้ประสานงานด้านภาษานั้นเป็นงานที่มีความสำคัญ | กสร. | 1) จัดจ้างผู้ประสานงานด้านการสื่อสารประจำสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอย่างต่อเนื่อง |  |  | ม.ค. - ธ.ค.
|  | กสร. | 2) จัดจ้างผู้ประสานงานด้านภาษาประจำ ณ ศูนย์ PIPO อย่างต่อเนื่อง |  |  | ม.ค. - ธ.ค.
27 | เพิ่มความพยายามในการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดสำคัญในคดีการค้ามนุษย์และการใช้แรงงานบังคับ มีการตรวจสอบและทบทวนการดำเนินคดีค้ามนุษย์และแรงานบังคับ อย่างใกล้ชิด ทั้งผลของคดีและการเข้าถึงการเยียวยาและ ค่าสินไหมทดแทน | ตร., อสส. | 1) เพิ่มความพยายามในการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด ในคดีการค้ามนุษย์ |  |  | เม.ย. - ธ.ค.
|  |  | 2) ตรวจสอบและทบทวนการดำเนินคดีค้ามนุษย์และแรงานบังคับ |  |  | ธ.ค.
3) รายงานผลการดำเนินคดีค้ามนุษย์ ตลอดจนความคืบหน้าของคดี อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
|  | พม. | ทบทวนและจัดทำเอกสารสรุปแนวทางและขั้นตอนการเข้าถึงการเยียวยาและค่าสินไหมทดแทน ผ่านการอนุกรรมการค่าสินไหมทดแทนผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อทำความเข้าใจกับ EU | bar: ปี 2561 1 to ปี 2561 2
|  | ยธ. | จัดทำเอกสารสรุปแนวทางและขั้นตอนการเข้าถึงการเยียวยาและค่าสินไหมทดแทน จากกองทุนยุติธรรม พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อทำความเข้าใจกับ EU | bar: ปี 2561 1 to ปี 2561 2
|  | กสร. | จัดทำเอกสารสรุปแนวทางและขั้นตอนการติดตามค่าจ้างค้างจ่ายให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อทำความเข้าใจกับ EU | bar: ปี 2561 1 to ปี 2561 2
28 | มีการตรวจสอบคดีค้ามนุษย์ที่ถูกยกฟ้องในทุกรูปแบบ | อสส. | ดำเนินการตรวจสอบคดีค้ามนุษย์ที่ถูกยกฟ้อง และจัดทำรายงานสรุปจำนวนคดีที่ถูกยกฟ้องทุกคดี รวมไปถึงสาเหตุที่ถูกยกฟ้องในคดีที่สำคัญ ไตรมาสละครั้ง |  |  | ส.ค. | bar: ปี 2561 2; ปี 2561 5; ปี 2561 8; ปี 2561 11
29 | ตรวจสอบการใช้มาตรการทางกฎหมายที่อนุญาตให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์มีสิทธิสามารถเป็นโจทย์ร่วมในคดีค้ามนุษย์ได้ | อสส. | รายงานสรุปจำนวนคดีและตัวอย่างคดีที่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ได้ใช้สิทธิเป็นโจทย์ร่วมในคดีค้ามนุษย์ เดือนละ 1 ครั้ง |  |  | ส.ค. - ธ.ค.
30 | ตรวจสอบเพื่อป้องกันกิจกรรมที่ผิดกฎหมายซึ่งกระทำโดยนายหน้าเถื่อน (illegal middleman) รวมถึงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้โดยรอบศูนย์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานต่างด้าว และพิจารณายืดระยะและขั้นตอนให้เป็นไปตามกระบวนการของศูนย์จดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One-Stop Service Centre: OSS) ที่ใช้ในการออกบัตรสีชมพู (Pink Card) | กกจ. | 1) กำหนดมาตรการกำหนดระยะเวลาและขั้นตอนของศูนย์พิสูจน์สัญชาติและศูนย์พิสูจน์อัตลักษณ์ โดยยึดตามแนวทางการดำเนินงานของศูนย์จดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One-Stop Service Centre: OSS) ที่ใช้ในการออกบัตรสีชมพู (Pink Card) |  |  | ธ.ค. | bar: ปี 2561 1
2) จัดประชุมร่วมกับ ปปท. และ ตม. เพื่อจัดทำเอกสารข้อเสนอแนวทางการป้องกันเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการทุจริตและเรียกรับผลประโยชน์จากนายจ้างและแรงงานต่างด้าว | bar: ปี 2561 1 to ปี 2561 3
๕. ด้านการคุ้มครองผู้เสียหาย
31 | สนับสนุนบทบาทของ NGOs ในการคัดแยกและ ให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายร่วมกับ ILO | กกจ. | 1) กำหนดกลไกการทำงานอย่างมีส่วนร่วมกับ NGOs ในการดำเนินงานของศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว |  |  | ก.ค. - ธ.ค.
|  |  | 2) รายงานสถิติการกระพบการกระทำผิดที่ NGOs ได้มาร่วมดำเนินการ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง |  |  | ก.ค. - ธ.ค.
32 | ยังคงการดำเนินการของศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงาน ต่างด้าว (Migrant Worker Assistance Centres) ร่วมกับ NGOs ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการให้ความช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพิ่มช่องทางการเข้าถึงและเยียวยาผู้เสียหายจากการละเมิดด้านแรงงาน และเปิดโอกาส ให้เกิดความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้เสีย | กกจ. | 1) คงการดำเนินการของศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว ร่วมกับ NGOs และรายงานผลการดำเนินการ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง |  |  | ก.ค. - ธ.ค.
2) สร้างช่องทางการเข้าถึงและเยียวยาผู้เสียหายจากการละเมิด ด้านแรงงาน ผ่านศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว และรายงานผลการดำเนินการ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
33 | ยังคงดำเนินการและส่งเสริมการภายใต้เครือข่ายการคุ้มครองแรงงานผ่าน Line Application เพื่อให้เกิดกลไกการคุ้มครองผู้เสียหายอย่างมีประสิทธิภาพและได้รับการเยียวยาค่าสินไหมทดแทน และส่งเสริมให้เกิดความตระหนักในสิทธิของผู้เสียหาย | กสร. | รายงานผลการดำเนินการภายใต้ "เครือข่ายการคุ้มครองแรงงานผ่าน Line Application" อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง |  |  | ก.ค. - ธ.ค.
34 | บังคับใช้มาตรการคุ้มครองและการเข้าถึงช่องทางช่วยเหลือผู้เสียหายจากกรณีแรงงานบังคับและการละเมิดด้านแรงงานอย่างร้ายแรงซึ่งไม่ใช่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ | กกจ. | ให้พิจารณาสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ เพื่อช่วยเหลือคนต่างด้าวซึ่งเข้ามาทำงานตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว พ.ศ. 2560 ที่ถูกละเมิดสิทธิตามกฎหมายด้านแรงงาน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว มาตรา 77 (1)
35 | ตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายและพยานให้สามารถทำงานและเดินทางได้ | พม. | 1) รายงานผลการปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิในการทำงานและ การเดินทางของผู้เสียหายจากการคดีค้ามนุษย์ เดือนละ 1 ครั้ง |  |  | เม.ย. - ธ.ค.
|  | พม. | 2) รายงานผลการจ่ายเงินชดเชยให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง |  |  | ส.ค. - ธ.ค.
|  | กคส. | ๓) รายงานผลการปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของพยานจาก การคดีค้ามนุษย์ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง |  |  | ต.ค. - ธ.ค.
36 | ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีการส่งกลับและดำเนินคดีแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย หากมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ | พม./ตม. | รายงานผลการคุ้มครองผู้มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเป็นผู้เสียหายฯ (ม. 29 แห่ง พ.ร.บ.ค้ามนุษย์ฯ) อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง |  |  | เม.ย. - ธ.ค.
๖. ด้านการเคลื่อนย้ายแรงงาน
37 | ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับ การบริหารจัดการการโยกย้ายถิ่นฐาน | สป.รง. (สปร.) | แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการการโยกย้ายถิ่นฐานร่วมกับสหภาพยุโรปอย่างต่อเนื่อง
38 | สนับสนุนการดำเนินงานร่วมกันของภูมิภาคอย่างสอดคล้อง โดยมีช่องทางการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัย เป็นธรรม และถูกกฎหมาย ระหว่างประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน | สป.รง. (สปร.) | จัดทำแผนการขับเคลื่อนการปฏิบัติตามที่ได้มีการลงนาม เรื่อง Safe Migration ไว้ในกลุ่มประเทศ CLMVT และรายงานผลเดือนละ 1 ครั้ง
39 | เพิ่มความพยายามในการปฏิบัติและคุ้มครองแรงงานต่างด้าวทุกคนอย่างเท่าเทียมเป็นไปตามหลักมนุษยชนซึ่งมนุษย์ทุกคนควรได้รับการปฏิบัติอย่างยุติธรรมตามหลักสากล | กกจ. / กสร. | รายงานผลการให้ความคุ้มครองช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวผ่าน ช่องทางต่าง ๆ ของหน่วยงาน เดือนละ 1 ครั้ง
40 | บริหารความท้าทายที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ การบริหารแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายจำนวน 2 ล้านคนภายใต้มาตรการชั่วคราวของประเทศไทยให้สามารถอยู่และทำงานในประเทศได้ | กกจ. | 1) การพิสูจน์ตัวบุคคลของแรงงานต่างด้าวเพื่อจัดเก็บข้อมูลให้เป็นฐานข้อมูลเดียวกัน | bar: ปี 2561 1 to ปี 2561 6
2) ร่วมมือกับประเทศต้นทาง (เมียนมา ลาว และกัมพูชา) เพื่อพิสูจน์สัญชาติให้แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่กำหนด | bar: ปี 2561 1 to ปี 2561 6
3) กำหนดมาตรการรองรับแรงงานต่างด้าวผู้ที่ไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สัญชาติได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด | bar: ปี 2561 1 to ปี 2561 6
41 | จัดการเจรจาหารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ การแก้ไขพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของ คนต่างด้าว พ.ศ. 2560 เพื่อ - ตัดมาตรการจัดโซนนิ่ง (Zoning) ที่พักอาศัย - ทบทวนข้อจำกัดในการเข้าถึงตำแหน่งงานของแรงงานประเภทไร้ฝีมือ - ทบทวนข้อบทและการดำเนินคดีต่อแรงงานต่างด้าว เพื่อให้แรงงานต่างด้าวที่ไม่มีเอกสารจะไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจากเพียงเพราะไม่สามารถเข้าสู่กระบวนพิสูจน์สัญชาติได้ ซึ่งบางส่วนก็อาจเป็นผู้เสียหายจากการละเมิดของนายหน้า ผิดกฎหมายในการเข้ามาของแรงงานนั้นๆ - ทบทวนความเหมาะสมและสัดส่วนของบทลงโทษ | กกจ. | 1) นำความคิดเห็นจาก EU และ ILO ที่มีต่อร่างแก้ไขปรับปรุง พ.ร.ก. การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวฯ เสนอคณะกรรมกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ที่มีนายมีชัย ฤชุพันธ์ เป็นประธาน เพื่อพิจารณา |  |  | ธ.ค.
2) สรุปสาระสำคัญของ พ.ร.ก. การบริหารจัดการการทำงานของ คนต่างด้าวฯ ที่ได้มีการปรับปรุง โดยเฉพาะในประเด็นตามข้อเสนอของ EU และ ILO | bar: ปี 2561 1
3) จัดแปลสรุปสาระสำคัญเป็นภาษาอังกฤษแจ้งให้ EU และ ILO รับทราบ | bar: ปี 2561 2
42 | เพิ่มการสร้างความตระหนักให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนในกรอบการโยกย้ายถิ่นฐานอย่างถูกกฎหมาย มีการตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายอย่างใกล้ชิด รวมทั้งพิจารณาปรับปรุงและเพิ่มมาตรการที่เหมาะสมตามสมควรเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างถูกวัตถุประสงค์ และปฏิบัติได้จริง | กกจ. | 1) เพิ่มการสร้างความตระหนักให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ในกรอบการโยกย้ายถิ่นฐานอย่างถูกกฎหมาย |  |  | ก.ค. - ธ.ค.
2) จัดทำข้อเสนอแนวทางในการปรับปรุงและเพิ่มมาตรการที่เหมาะสมตามสมควรเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างถูกวัตถุประสงค์และปฏิบัติได้จริง | bar: ปี 2561 1 to ปี 2561 2
3) มีการตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายตามแนวทางตามข้อ 2) และมีการรายงานผลเดือนละ 1 ครั้ง | bar: ปี 2561 3 to ปี 2561 12
43 | ยังคงเพิ่มการบังคับใช้การนำเข้าแรงงานตาม MoU กับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อให้เกิดช่องทางการโยกย้ายถิ่นฐาน ที่ถูกกฎหมายโดยการใช้กลไกการนำเข้าแบบรัฐต่อรัฐ และ การใช้บริษัทจัดหางานที่ขึ้นทะเบียนถูกต้อง ซึ่งเป็นช่องทาง ที่ปลอดภัย เป็นธรรม และเข้าถึงง่ายให้กับแรงงานและนายจ้างเพื่อไม่ให้ตกไปสู่ระบบการใช้นายหน้าเถื่อน (Illegal Broker) เช่นเดิม | กกจ. | 1) เพิ่มการนำเข้าแรงงานตาม MOU กับประเทศเพื่อนบ้านโดยนายจ้างนำเข้าเองหรือผ่านผู้รับอนุญาตให้นำคนต่างด้าวเข้ามาทำงาน และรายงานผลเดือนละ 1 ครั้ง |  |  | ก.ค. - ธ.ค.
|  |  | 2) ส่งเสริมกลไกการนำเข้าแบบรัฐต่อรัฐ |  |  | ก.ค. - ธ.ค.
44 | ดำเนินการทบทวนกระบวนการการบริหารจัดการให้แล้วเสร็จ เพื่อทำให้แน่ใจว่าแรงงานต่างด้าวที่จดทะเบียนแล้วและผู้ติดตาม สามารถเข้าถึงระบบประกันสังคมหรือสิทธิประโยชน์ทางสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งตรวจสอบการบังคับใช้กระบวนการดังกล่าว | สปส. | 1) รายงานผลการให้สิทธิประกันสังคมกับแรงงานต่างด้าวที่เป็นผู้ประกันตน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
2) จัดทำเอกสารสรุปกระบวนการการบริหารจัดการให้แรงงานต่างด้าว ที่มีใบอนุญาตทำงาน สามารถเข้าถึงสิทธิประกันสังคม พร้อมจัดแปลเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อรวบรวมทำความเข้าใจกับ EU | bar: ปี 2561 1 to ปี 2561 2
3) จัดทำเอกสารในรูปแบบภาษาของแรงงานต่างด้าว เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ ให้กับผู้ประกันตนที่เป็นคนต่างด้าว | bar: ปี 2561 1 to ปี 2561 4
|  |  | 4) รายงานความคืบหน้าการแก้ไขพระราชกฤษฎีกาฯ ให้แรงงานกิจการเพาะปลูก ประมง ป่าไม้ และเลี้ยงสัตว์ สามารถเข้าถึงประกันสังคม เดือนละ 1 ครั้ง (รายงานจนกว่ากฎหมายจะมีผลบังคับใช้) |  |  | ส.ค.-ธ.ค.
ต้องเร่งรัด/ ไม่ได้รับรายงาน
ตามแผน
เรียบร้อย
สถานะ
ยังไม่ถึงกำหนด
เริ่มดำเนินการ
1 ครั้ง