โครงการประชาคมชุมชนหมู่บ้าน (ต่อต้านยาเสพติด )

- ๑. ชื่อโครงการ

โครงการประชาคมชุมชนหมู่บ้าน (ต่อต้านยาเสพติด)

- ๒. หน่วยรับผิดชอบ

- กองแผนงานอาชญากรรม สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ

- ๓. หน่วยที่ให้การสนับสนุน

๓.๑ ทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้แก่ กองบัญชาการตำรวจนครบาล กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ตำรวจภูธรภาค 1 – 9 กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด และ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ๓.2 ภาคีเครือข่าย หน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่

- ๔. หลักการและเหตุผล

ปัญหายาเสพติดเป็นภัยที่ร้ายแรงในสังคมไทยมาอย่างยาวนาน มีการแพร่ระบาดและขยายไปทั่ว ทุกภูมิภาคของประเทศมากขึ้น จากข้อมูลสถิติการจับกุมยึดยาบ้าลักลอบลำเลียงต่อครั้งในปี 2560 พบว่ามีจำนวนไม่ต่ำกว่า 1 ล้านเม็ด และจำนวนกว่า 54 คดี สามารถยึดยาบ้าได้ 147.5 ล้านเม็ด ซึ่งมากกว่ายาบ้าที่จับยึดได้ในช่วงปี 2556-2559 รวมกัน และในปี 2561 สามารถยึดยาบ้าได้ 313.9 ล้านเม็ด โดยมีรูปแบบการแพร่กระจายที่หลากหลายมากขึ้น ซึ่งกลุ่มเยาวชนถือเป็นกลุ่มที่มีโอกาสติดยาเสพติดมากกว่ากลุ่มคนกลุ่มอื่น เนื่องจากความอยากรู้อยากลอง และความคึกคะนองเป็นส่วนใหญ่ อีกทั้งสภาพแวดล้อม สื่อ และค่านิยมต่าง ๆ เป็นแรงผลักดัน ประกอบกับสถานการณ์ราคายาเสพติดที่ลดลง ส่งผลให้หาซื้อยาเสพติดประเภทต่าง ๆ ได้ง่าย แม้ที่ผ่านมาได้มีการกำหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ แต่กลับพบว่าสถานการณ์เชิงตัว ยาเสพติดที่มีการแพร่ระบาดมีแนวโน้มการเพิ่มขึ้น เช่น ไอซ์ คีตามีน เฮโรอีน และโคเคน ก่อให้เกิดปัญหาสังคมขึ้นมามากมาย ทั้งปัญหาต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้เสพ รวมถึงผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจ ของประเทศชาติ ด้วยเหตุนี้ เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างแท้จริง ในทุกมิติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงได้จัดทำโครงการประชาคมชุมชนหมู่บ้าน (ต่อต้านยาเสพติด) ทุกพื้นที่ ทั่วประเทศ เพื่อกำหนดกติกาหรือธรรมนูญหมู่บ้าน/ชุมชน ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขึ้น ด้วยความร่วมมือของสมาชิกในหมู่บ้าน/ชุมชนทุกคนและทุกภาคส่วน ได้แก่ ประชาชน ผู้นำกลุ่ม/องค์กรต่าง ๆ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน แพทย์ พระ ผู้นำศาสนา ครู นักกฎหมาย เยาวชน แม่บ้าน และ/หรือ สมาชิกที่อยู่นอกชุมชนที่ประสงค์จะเข้ามาร่วมกิจกรรมหรือเป็นผู้สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสอดคล้องกับสภาพปัญหาและข้อเท็จจริงของแต่ละพื้นที่

- ๕. วัตถุประสงค์ของโครงการ

5.๑ เพื่อให้ภาคีเครือข่าย หน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน ในพื้นที่ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ 5.๒ เพื่อให้ภาคีเครือข่าย หน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน ในพื้นที่ ได้มีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรการและแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ 5.๓ เพื่อให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกของชุมชน ได้ร่วมกันจัดทำประชาคมเพื่อกำหนดกติกาหรือธรรมนูญหมู่บ้าน/ชุมชน ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่

- 2 -

- ๖. เป้าหมายโครงการ

ลดปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน จำนวน 14,820 แห่ง

- 7. กลุ่มเป้าหมาย

สถานีตำรวจทุกแห่ง ดำเนินการจัดทำประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน ต่อต้านยาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบ อย่างน้อย จำนวน 10 หมู่บ้าน/ชุมชน

- 8. ระยะเวลาในการดำเนินการ

- ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.๒562 โดยเน้นการปฏิบัติให้เห็นผลเป็นรูปธรรมภายใน 3 เดือน (นับตั้งแต่ เดือน พฤศจิกายน 2561 - มกราคม 2562)

- 9. สถานที่ดำเนินการ

สถานีตำรวจในสังกัด กองบัญชาการตำรวจนครบาล และ ตำรวจภูธรภาค 1 – 9

- 10. วิธีดำเนินการ

- 10.๑ ขั้นเตรียมการ - 10.1.1 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ด้วยตนเอง เรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในการประชุมหารือนโยบายของท่าน พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เมื่อ 25 ตุลาคม 2561 เพื่อทราบถึงรายละเอียดในข้อสั่งการ พร้อมด้วยผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้กำกับการ/หัวหน้าสถานีตำรวจ และท้องถิ่นจังหวัด มาประชุม เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ และขอความร่วมมือในการบรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากสภาท้องถิ่น - 10.1.2 กรณีในพื้นที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลให้ ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล, รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล เรียนเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในการประชุม ตามข้อ 10.1.1 พร้อมด้วย ปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น - 10.๒ ขั้นดำเนินการ - 10.2.๑ สำรวจข้อมูลกำหนดหมู่บ้าน/ชุมชนเป้าหมายในการดำเนินการอย่างน้อย จำนวน 10 หมู่บ้าน/ชุมชน - 10.2.๒ วางแผน ประชุมมอบหมายงาน และเตรียมความพร้อมการเข้าดำเนินการ 10.2.3 กำหนดองค์ประกอบการประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชนต่อต้านยาเสพติด ได้แก่ (๑) เชิญภาคีเครือข่าย หน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ร่วมดำเนินการประชาคมในหมู่บ้าน/ชุมชนเป้าหมาย (๒) การดำเนินการในการจัดประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชนต่อต้านยาเสพติด ควรประกอบด้วย (๒.๑) วิทยากรกระบวนการ ทำหน้าที่หลักในการดำเนินการตามแนวทางการจัดทำประชาคม นำเสนอประเด็นเกี่ยวกับยาเสพติด ความจำเป็น ผลที่จะได้รับ (๒.๒) ผู้สร้างบรรยากาศทำหน้าที่ช่วยเหลือวิทยากรกระบวนการ เพื่อสนับสนุนข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดทำประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน (๒.๓) ผู้สังเกตการณ์ ทำหน้าที่สังเกตพฤติกรรมของผู้ร่วมเวที ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดทำประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อส่งเสริมให้การจัดทำประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชนมีประสิทธิภาพและมีบรรยากาศที่ดี (๒.๔) ผู้อำนวยความสะดวก/ประสานงาน ทำหน้าที่ในด้านการประสานงานกับประชาชน กลุ่ม/องค์กรต่าง ๆ และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย การจัดสถานที่ รวมถึงการอำนวยความสะดวกด้านอื่น ๆ ตามสมควร 10.2.4 กลุ่มเป้าหมาย ผู้ที่เข้าร่วมเวทีควรประกอบด้วย ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้นำท้องถิ่น กรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน ผู้แทนกลุ่ม/องค์กรทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10.2.5 ระยะเวลาและสถานที่ในการจัดเวทีประชาคม การจัดทำประชาคมชุมชนหมู่บ้าน สามารถพิจารณาตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ 10.2.6 ประเด็นเนื้อหาในการจัดเวทีประชาคมที่สำคัญ ๆ คือ (๑) การค้นหาความคาดหวังของหมู่บ้าน/ชุมชน ต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ (๒) การค้นหาปัญหาจุดเสี่ยงจุดอันตรายของชุมชนและแนวโน้มปัญหาในอนาคตและแนวทางในการป้องกันและแก้ไข (๓) การค้นหาพฤติกรรมเสี่ยงของสมาชิกในหมู่บ้าน/ชุมชน (๔) การกำหนดแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงของสมาชิกหมู่บ้าน/ชุมชนที่ค้นพบ (๕) การกำหนดเป้าหมายสำหรับการดำเนินการ (๖) แนวทางการบูรณาการเพื่อเชื่อมโยงการดำเนินการกับหมู่บ้าน/ชุมชนข้างเคียง รวมถึงการร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติด กรณีต้องดำเนินการร่วมกัน การควบคุมพฤติกรรมเสี่ยงของสมาชิกของแต่ละชุมชน (๗) การกำหนดอัตราโทษ กรณีมีการฝ่าฝืนสัญญาประชาคม (8) จัดทำสัญลักษณ์หมู่บ้าน/ชุมชนที่ผ่านการประชาคมต่อต้านยาเสพติดแล้ว โดยอาจเป็นป้ายประกาศ หรือเป็นธงสัญลักษณ์ที่เห็นได้ชัดเจน ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่

- 3 -

- ๑1. งบประมาณในการดำเนินการ

- 11.1 ขอรับการสนับสนุนจากศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด - 11.2 ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - 11.3 งบประมาณปกติของหน่วย หรือที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

- ๑2. ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ

12.๑ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับภาคีเครือข่าย ภาครัฐ เอกชน ประชาชนในพื้นที่ เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ 12.๒ ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนต่าง ๆ ได้มีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรการและแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ 12.๓ มีกติกาหรือธรรมนูญหมู่บ้าน/ชุมชน ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่

- 4 -

- ๑3. การรายงานผล/การประเมินผล

13.1 รายงานเชิงคุณภาพด้วยภาพถ่ายและคำอธิบายประกอบตามระยะขั้นตอนการดำเนินการตั้งแต่เริ่มต้นลงพื้นที่เพื่อสร้างความเข้าใจ จนถึงขั้นตอนสุดท้าย 13.2 รายงานผลสำเร็จของโครงการเชิงปริมาณทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ เช่น จำนวนประชาชน/หน่วยงานที่เข้าร่วมดำเนินกิจกรรม จำนวนครั้งของการดำเนินกิจกรรม จำนวนคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดก่อน – หลังดำเนินโครงการ ฯลฯ

พลตำรวจตรี  				ผู้เสนอโครงการ

( สุรชาติ  จึงดำรงกิจ )

ผู้บังคับการกองแผนงานอาชญากรรม

พลตำรวจตรี	 			ผู้เห็นชอบโครงการ

( โชคชัย  เหลืองอ่อน )

รองผู้บัญชาการสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้บัญชาการสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ

พลตำรวจเอก	 			ผู้อนุมัติโครงการ

( เฉลิมเกียรติ  ศรีวรขาน )

รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ตรวจร่าง

ผู้ช่วย ผบ.ตร. (ปป 3)	พล.ต.ท................................................................../พ.ย./61

รอง ผบก.ผอ.	พ.ต.อ....................................................................../พ.ย./61

รรท. ผกก.สร.ผอ.	พ.ต.ท.หญิง............................................................./พ.ย./61

สว.สร.ผอ.		พ.ต.ท.หญิง............................................................./พ.ย./61

พิมพ์/ทาน รอง สว.สร.ผอ.	ร.ต.อ......................................................................./พ.ย./61